## Sheet1
CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Reforma Para Implantação do Vapt Vupt de Itauçu
SUB NOME: Reforma.
| LOCAL: Itauçu - Go. |  |  | PRAZO: | 60 DIAS CORRIDOS
|  |  |  | DATA: | 2013-07-08
CUSTO TOTAL: R$ 284.115,75 |  | Dias: | 1º ao 30º |  | 31°ao 60° | TOTAL
Serviços: | Valor | %
Serviços Preliminares. | 9199.2619 | 4.018% | 7359.4095 |  | 1839.8524 | 9199.2619
|  |  | 80% |  | 20% | 4.018%
Administração. | 25659.62 | 11.21% | 12829.81 |  | 12829.81 | 25659.62
|  |  | 50% |  | 50% | 11.21%
Fundações e Sondagens | 18809.8814 | 8.215% | 18809.8814 |  | 0 | 18809.8814
|  |  | 100% |  | 0% | 8.215%
Estrutura | 29999.8444 | 13.1% | 29999.8444 |  | 0 | 29999.8444
|  |  | 100% |  | 0% | 13.1%
Instalações Elet/Tel/Cabeamento Estrut. | 36295.85 | 15.85% | 7259.17 |  | 29036.68 | 36295.85
|  |  | 20% |  | 80% | 15.85%
Instalações Hidro-Sanitárias. | 4665.12 | 2.038% | 933.024 |  | 3732.096 | 4665.12
|  |  | 20% |  | 80% | 2.038%
Alvenarias e Divisorias | 10492.4458 | 4.583% | 4196.9783 |  | 6295.4675 | 10492.4458
|  |  | 40% |  | 60% | 4.583%
Coberturas | 14466.4798 | 6.318% | 0 |  | 14466.4798 | 14466.4798
|  |  | 0% |  | 100% | 6.318%
Esquadrias | 3477.5356 | 1.519% | 3477.5356 |  | 0 | 3477.5356
|  |  | 100% |  | 0% | 1.519%
Vidros. | 7099.2972 | 3.101% | 1419.8594 |  | 5679.4378 | 7099.2972
|  |  | 20% |  | 80% | 3.101%
Revestimentos de Paredes. | 4907.5853 | 2.143% | 2453.7926 |  | 2453.7926 | 4907.5853
|  |  | 50% |  | 50% | 2.143%
Forros | 7964.5 | 3.479% | 3982.25 |  | 3982.25 | 7964.5
|  |  | 50% |  | 50% | 3.479%
Revestimentos de Pisos. | 38655.3488 | 16.88% | 19327.6744 |  | 19327.6744 | 38655.3488
|  |  | 50% |  | 50% | 16.88%
Ferragens | 1240.81 | 0.5419% | 0 |  | 1240.81 | 1240.81
|  |  | 0% |  | 100% | 0.5419%
Pintura | 10491.882 | 4.582% | 4196.7528 |  | 6295.1292 | 10491.882
|  |  | 40% |  | 60% | 4.582%
Diversos | 5533.9625 | 2.417% | 2766.9812 |  | 2766.9812 | 5533.9625
|  |  | 50% |  | 50% | 2.417%
CUSTO DO ORÇAMENTO | 228959.4247 | 100% | 119012.9638 |  | 109946.4609 | 228959.4247
TOTAIS ORÇAMENTO C/ BDI(24,09%) | 284115.7501 |  | 147683.1868 |  | 136432.5634 | 284115.7501
PERCENTUAIS: |  |  | 51.98% |  | 48.02% | 100%
TOTAIS ACUMULADOS: |  |  | 147683.1868 |  | 284115.7501
PERCENTUAIS ACUMULADOS: |  |  | 51.98% |  | 100%
OBSERVAÇÕES: