## Relatório
AGDR- AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Cronograma Físico-Financeiro
Descrição | : ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA GO-521 E MARGENS DO LAGO DE CIDADE OCIDENTAL
Versão | : ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA 102 REVISADA - JUN/13 - AGETOP
Nat. Serviço | : Obras Civis
Comprimento | : 7,1 Km
BDI | : 24,09%
Serviço | Valor (R$) | 30 | 60 |  |  |  | 90 | Total (R$)
|  | 1ª parcela | 2ª parcela |  |  |  | 3ª parcela
SERVIÇOS PRELIMINARES | 25062.0799 | 17543.4559 | 0 |  |  |  | 7518.624 | 25062.0799
|  | 70% | 0% |  |  |  | 30%
TRANSPORTES | 87289.0442 | 29096.3481 | 29096.3481 |  |  |  | 29096.3481 | 87289.0442
|  | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 33.33%
SERVIÇOS EM TERRA | 1837.9248 | 612.6416 | 612.6416 |  |  |  | 612.6416 | 1837.9248
|  | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 33.33%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1248844.1549 | 249768.831 | 499537.662 |  |  |  | 499537.662 | 1248844.1549
|  | 20% | 40% |  |  |  | 40%
REVESTIMENTO DE PISO | 74547.2 | 0 | 29818.88 |  |  |  | 44728.32 | 74547.2
|  | 0% | 40% |  |  |  | 60%
ADMINISTRAÇÃO | 121902 | 40634 | 40634 |  |  |  | 40634 | 121902
|  | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 33.33%
SERVIÇOS DIVERSOS | 17708.49 | 5902.83 | 5902.83 |  |  |  | 5902.83 | 17708.49
|  | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 33.33%
CUSTO TOTAL | 1577190.8938 | 343558.1066 | 605602.3616 |  |  |  | 628030.4256 | 1577190.8938
Total com BDI (24,09%) | 1957136.1801 | 426321.2544 | 751491.9705 | 0 | 0 | 0 | 779322.9551 | 1957136.1801
Percentuais |  | 21.78% | 38.4% |  |  |  | 39.82% | 100%
Totais acumulados |  | 426321.2544 | 1177813.225 |  |  |  | 1957136.1801
Prcentuais acumulados |  | 21.78% | 60.18% |  |  |  | 100%
Rodrigo Mendonça de Carvalho
Engenheiro Eletricista
CREA-GO: 17.053/D