## Orçamento
Governo Municipal
de Santo Antônio do Descoberto-GO
CNPJ 00.097.857/0001-71
DIVERSOS PONTOS DA CIDADE
|  | Obra: | Pavimentação |  |  |  | Data: 12 | 2013-08-12
Município: Santo antônio do Descoberto-GO
Endereço:Diversos trechos da Cidade
Planilha Orçamentária
REF. | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR.UNIT MÃO DE OBRA (R$) | PR.UNIT..(R$) | P.TATAL (R$)
|  | 2.00 | TERRA PLENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA |  |  |  |  | 2312947.0609
AGETOP | 44101 | 1.1 | Escavação e carga de material de jazida | m³ | 8467.36 |  | 9.19 | 77815.0384
AGETOP | 44102 | 1.2 | Transporte material de jazida | m³.km | 127010 |  | 1.53 | 194325.3
AGETOP | 44151 | 1.3 | Base de solo estabilizada granulométricamente com mistura | m³ | 50804.25 |  | 40.17 | 2040806.7225
|  | 2.00 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-REPARAÇÃO PROFUNDA |  |  |  |  | 4879186.5447
AGETOP | 40425 | 2.1 | Remoção de pavimento asfáltico existente | m³ | 8467.36 |  | 5.9 | 49957.424
AGETOP | 40430 | 2.2 | Transporte de pavimentação removida DMT 15 km | m³.km | 127010 |  | 1.57 | 199405.7
AGETOP | 40026 | 2.3 | Escav., carga e transporte de mat. 1ª categ. - c/ escvadeira-(DT: 3001 A 5000M) | m³ | 33869.5 |  | 13.2 | 447077.4
AGETOP | 44201 | 2.4 | Pintura de ligação RR-1C - exceto a emulsão | m² | 169347.5 |  | 0.29 | 49110.775
AGETOP | 44200 | 2.5 | Imprimação | m² | 169347.5 |  | 0.3 | 50804.25
AGETOP | 44204 | 2.6 | Concreto Betuminoso usinado A Quente - exceto CAP - 50/70 - e=3 cm recapeamento | m³ | 5080 |  | 259.76 | 1319580.8
AGETOP | 40450 | 2.7 | Transporte comercial de cimento | txkm | 14225.19 |  | 0.43 | 6116.8317
AGETOP | 40455 | 2.8 | Transporte local de agregado | m3xkm | 675640 |  | 0.88 | 594563.2
AGETOP | 40460 | 2.9 | Transporte local de massa | txkm | 853440 |  | 0.44 | 375513.6
AGETOP | 40525 | 2.10 | Fornecimento de CAP 50/70 | t | 731.5812 |  | 1614.49 | 1181130.5316
AGETOP | 40480 | 2.11 | Fornecimento de CM-30 | t | 203.217 |  | 2504.02 | 508859.4323
AGETOP | 40510 | 2.12 | Fornecimento de RR-1C | t | 84.6737 |  | 984.01 | 83319.8167
AGETOP | 40535 | 2.13 | Transporte comercial de material betuminoso - RR-1C + CM-30 (40 km) | t | 287.8908 |  | 42.86 | 12338.9975
AGETOP | 40435 | 2.14 | Transporte local de material betuminoso | txkm | 863.6723 |  | 1.63 | 1407.7858
|  | 3.00 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-REPARAÇÃO SUPERFICIAL |  |  |  |  | 2417452.5228
AGETOP | 40465 | 3.1 | Fresagem de revestimento asfáltico espessura de 2,5 cm | m³ | 2015.2107 |  | 188.04 | 378940.2294
AGETOP | 40430 | 3.2 | Transporte de material fresado para bota até 15 km | m³.km | 30228.1613 |  | 1.57 | 47458.2132
AGETOP | 44201 | 3.3 | Pintura de ligação RR-1C - exceto a emulsão | m² | 80608.43 |  | 0.29 | 23376.4447
AGETOP | 44200 | 3.4 | Imprimação | m² | 80608.43 |  | 0.3 | 24182.529
AGETOP | 44204 | 3.5 | Concreto Betuminoso usinado A Quente - exceto CAP - 50/70 - e=3 cm recapeamento | m³ | 2418.2529 |  | 259.76 | 628165.3733
AGETOP | 40450 | 3.6 | Transporte comercial de cimento | txkm | 6771.1081 |  | 0.43 | 2911.5765
AGETOP | 40455 | 3.7 | Transporte local de agregado | m3xkm | 321627.6357 |  | 0.88 | 283032.3194
AGETOP | 40460 | 3.8 | Transporte local de massa | txkm | 406266.4872 |  | 0.44 | 178757.2544
AGETOP | 40525 | 3.9 | Fornecimento de CAP 50/70 | t | 348.2284 |  | 1614.49 | 562211.2979
AGETOP | 40480 | 3.10 | Fornecimento de CM-30 | t | 96.7301 |  | 2504.02 | 242214.1451
AGETOP | 40510 | 3.11 | Fornecimento de RR-1C | t | 40.3042 |  | 984.01 | 39659.7506
AGETOP | 40535 | 3.12 | Transporte comercial de material betuminoso - RR-1C + CM-30 (40 km) | t | 137.0343 |  | 42.86 | 5873.2914
AGETOP | 40435 | 3.13 | Transporte local de material betuminoso | txkm | 411.103 |  | 1.63 | 670.0979
|  | 4.00 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 288287.5839
AGETOP | 42000 | 4.1 | Mobilização e demobilização de equipamento (terraplanagem/pavimentação) 2% | % | 2% | 9609586.1284 |  | 192191.7226 | 9609586.1284
AGETOP | 42002 | 4.2 | Instalação de canteiro | % | 1% | 9609586.1284 |  | 96095.8613
CUSTO TOTAL | [7 empty] | 9897873.7122
CUSTO TOTAL COM BID | [6 empty] | 0% | 9897873.7122 | 39.5915

## Cronograma Pavimentação
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[11 empty] | Data : | 2013-09-13
[11 empty] | Data Início Previsto : | 0
| Governo Municipal de Santo Antonio do Descoberto - GO | [9 empty] | BDI : |  | Incluso
CNPJ 00.097.857/0001-71
OBRA : RECAPIAMENTO E RECUPERAÇÃO ASFALTICA
| LOCAL: VIVERSOS PONTOS NA CIDADE | [8 empty] | Responsável : |  | Eng. EDUARDO JUNQUEIRA
Engenheiro Civil - CREA 28.971/D - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | DIAS | 30 | DIAS | 60 | DIAS | 90 | DIAS | 120 | DIAS | 150 | DIAS | 180 | DIAS | 210 | DIAS | 240 | DIAS | 270 | DIAS | 300 | DIAS | 330 | DIAS | 360 | DIAS | 390 | DIAS | 420 | DIAS | 450 | DIAS | 480 | DIAS | 510 | DIAS | 540 | DIAS | 570 | DIAS | 600 | DIAS | 630 | DIAS | 660 | DIAS | 690 | DIAS | 720 | DIAS | 365
|  | EM R$ |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | TERRA PLENAGEM E INFRAESTRUTURA URBANA | 2312947.06 | 23.37% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 10% | 231294.706 | 5% | 115647.353 | 5% | 115647.353 | [27 empty] | 0 | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-REPARAÇÃO PROFUNDA | 4879186.54 | 49.3%
|  |  |  | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 10% | 487918.654 | 5% | 243959.327 | 5% | 243959.327 | [28 empty] | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-REPARAÇÃO SUPERFICIAL | 2417452.52 | 24.42%
|  |  |  | 12.5% | 302181.565 | 12.5% | 302181.565 | 12.5% | 302181.565 | 12.5% | 302181.565 | 12.5% | 302181.565 | 12.5% | 302181.565 | 12.5% | 302181.565 | 12.5% | 302181.565 | [34 empty] | 100%
4 | CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 288287.58 | 2.913%
|  |  |  | 50% | 144143.79 |  |  | 0% | 0 | [42 empty] | 50% | 144143.79 | 100%
0
| R$ DO PERÍODO | 9897873.7 | 100% |  | 1165538.715 |  | 1021394.925 |  | 1021394.925 |  | 1021394.925 |  | 1021394.925 |  | 1021394.925 |  | 1021394.925 |  | 1021394.925 |  | 719213.36 |  | 359606.68 |  | 359606.68 | [26 empty] | 0 | 144143.79
PERÍODO + BDI
| R$ ACUMULADO |  |  |  | 1165538.715 |  | 2186933.64 |  | 3208328.565 |  | 4229723.49 |  | 5251118.415 |  | 6272513.34 |  | 7293908.265 |  | 8315303.19 |  | 9034516.55 |  | 9394123.23 |  | 9753729.91 | [27 empty] | 9897873.71
| % DO PERÍODO |  |  | 11.78% |  | 10.32% |  | 10.32% |  | 10.32% |  | 10.32% |  | 10.32% |  | 10.32% |  | 10.32% |  | 7.266% |  | 3.633% |  | 3.633% | [27 empty] | 1.456%
| % ACUMULADA |  |  | 11.78% |  | 22.09% |  | 32.41% |  | 42.73% |  | 53.05% |  | 63.37% |  | 73.69% |  | 84.01% |  | 91.28% |  | 94.91% |  | 98.54% | [27 empty] | 100%