## ORÇAM Ref Ginásio Simolândia
OBRA: | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES RIO CORRENTE
LOCAL: | SIMOLÂNDIA - GO
DATA: | JANEIRO/2013
REFERÊNCIA: TABELA DA AGETOP DE JUNHO 2012
ORÇAMENTO ANALÍTICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. UNIT. | P. TOTAL
020000 | SERVICOS PRELIMINARES
020102 | DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO | M2 | 60 | 0 | 1.92 | 1.92 | 115.2 | 56
020106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS | M2 | 28.96 | 0 | 6.14 | 6.14 | 177.8144 | 28.96
020111 | DEM.PISO/CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | M2 | 13 | 0 | 5.38 | 5.38 | 69.94 | 11.8
020115 | DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | M2 | 5 | 0 | 5.91 | 5.91 | 29.55 | 1.1025
020117 | DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA | M2 | 40 | 0 | 3.84 | 3.84 | 153.6 | 26.1
020133 | DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA | M2 | 60 | 0 | 2.88 | 2.88 | 172.8 | 45
020200 | FERRAMENTAS | M2 | 300 | 0.82 | 0 | 0.82 | 246 | 299.97
021301 | PLACA DE OBRA | M2 | 18 | 106.07 | 8.02 | 114.09 | 2053.62
021602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COB. FECHADAS | M2 | 300 | 4.18 | 0 | 4.18 | 1254
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4272.5244
030000 | TRANSPORTES
030106 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA | M3 | 15 | 18.78 | 0 | 18.78 | 281.7 | 13.51
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 281.7
070101 | INSTALACOES ELETRICAS
070102 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ELETRICISTA) | H | 20 | 0 | 11.59 | 11.59 | 231.8
070541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 15 | 3.35 | 1.61 | 4.96 | 74.4
070646 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM | UN | 2 | 10.97 | 25.04 | 36.01 | 72.02
070648 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 40X40X12 CM | UN | 1 | 40.61 | 40.06 | 80.67 | 80.67
070682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4" | UN | 5 | 2.79 | 3.01 | 5.8 | 29
070691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | UN | 10 | 0.96 | 3.01 | 3.97 | 39.7
070705 | CAIXA P/QUADRO DISTRIB.60X60X20 CM (ELSOL/PAINEL) | UN | 1 | 200.97 | 50.08 | 251.05 | 251.05
071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | UN | 20 | 5.98 | 6.01 | 11.99 | 239.8
071211 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 3/4" | M | 10 | 6 | 6.01 | 12.01 | 120.1
071175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 1 | 59.12 | 40.06 | 99.18 | 99.18
071291 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 | M | 100 | 0.74 | 1.1 | 1.84 | 184
071292 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 4 MM2 | M | 100 | 1.2 | 1.21 | 2.41 | 241
071301 | FIO TELEFONICO FEAA-80 (USO INTERNO E EXTERNO) | M | 10 | 0.78 | 1.21 | 1.99 | 19.9
071321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 10 | 11.07 | 4.01 | 15.08 | 150.8
071380 | HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | UN | 6 | 20.34 | 6.01 | 26.35 | 158.1
071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 5 | 4.22 | 4.2 | 8.42 | 42.1
071522 | LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W | UN | 15 | 37.52 | 1.61 | 39.13 | 586.95
071525 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W | UN | 7 | 60.31 | 1.61 | 61.92 | 433.44
071577 | LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25/26W | UN | 23 | 8.3 | 0.13 | 8.43 | 193.89
071641 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W | UN | 23 | 5.09 | 12.01 | 17.1 | 393.3
071560 | LAMPADA MISTA DE 160 W | UN | 10 | 10.22 | 0.3 | 10.52 | 105.2
071621 | LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 90 GR.ATE 200W | UN | 10 | 75.81 | 8.02 | 83.83 | 838.3
071660 | LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO P/QUADRA 400 W, P/BASE E-40 | UN | 2 | 63.74 | 40.06 | 103.8 | 207.6
180708 | GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM P/ PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS | UN | 2 | 65.04 | 0 | 65.04 | 130.08
072185 | QUADRO DE DISTRIBUICAO CB-20E - 100A | UN | 1 | 148.31 | 40.06 | 188.37 | 188.37
072220 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-3E | UN | 1 | 13.56 | 20.03 | 33.59 | 33.59
072236 | REATOR AFP V.METALICO 150 W | UN | 7 | 83 | 16.02 | 99.02 | 693.14
072250 | REATOR EXTERNO V.M. AFP 1 X 400 W | UN | 15 | 71.1 | 16.02 | 87.12 | 1306.8
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 5 | 6.42 | 5.81 | 12.23 | 61.15
072590 | TOMADA TELEFONICA | UN | 1 | 2.97 | 7.41 | 10.38 | 10.38
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 7215.81
080000 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
| LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | UN | 1 | 600 | 0 | 600 | 600
| ACABAMENTO CROMADO PARA VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 2 | 30 | 0 | 30 | 60
| CANOPLA PARA REGISTRO | UN | 3 | 20 | 0 | 20 | 60
080688 | CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) | UN | 1 | 143.44 | 6.81 | 150.25 | 150.25
080672 | SIFAO P/PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO | UN | 1 | 34.2 | 7.21 | 41.41 | 41.41
080661 | TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA | UN | 5 | 43.83 | 2.32 | 46.15 | 230.75
081791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | UN | 4 | 1.1 | 1.61 | 2.71 | 10.84
080514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" (ENTRADA) | UN | 1 | 40.68 | 2.8 | 43.48 | 43.48
082304 | TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM | M | 3 | 6.59 | 10.42 | 17.01 | 51.03
081826 | TAMPA DE CONCRETO P/CAIXA DE PASSAGEM | UN | 11 | 26.45 | 13.09 | 39.54 | 434.94
080845 | CAIXA ALV.P/REGISTRO DE GAVETA BRUTO | UN | 1 | 6.93 | 24.25 | 31.18 | 31.18
| REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (ENCANADOR) | H | 40 | 0 | 11.59 | 11.59 | 463.6
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2177.48
150000 | ESTRUTURA METÁLICA
| REFORMA DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DAS TABELAS BASQUETE | H | 16 | 0 | 11.59 | 11.59 | 185.44
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 185.44
160000 | COBERTURAS
| REVISÃO GERAL NA COBERTURA COM ELIMINAÇÃO DE GOTEIRAS | H | 40 | 0 | 11.59 | 11.59 | 463.6
160910 | FECH.LAT.TELHA PINT.ELETROSTICA.# 0,5 MM C/ ACESSORIOS | M2 | 8 | 26.79 | 7.01 | 33.8 | 270.4
160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA | M2 | 45 | 14.89 | 4.41 | 19.3 | 868.5
160911 | COB.C/TELHA FIBER-GLASS C/VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM C/ ACESSÓRIOS | M2 | 40 | 50.07 | 3.21 | 53.28 | 2131.2
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3733.7
170000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
170107 | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 | UN | 9 | 87 | 9.79 | 96.79 | 871.11
170010 | ALIZAR | M | 90 | 3.06 | 0.72 | 3.78 | 340.2
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1211.31
180000 | ESQUADRIAS METALICAS
180304 | PORTAO DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | M2 | 7 | 104.48 | 24.71 | 129.19 | 904.33 | 7
180232 | PORTAO TUBO GALVANIZADO DIAMETRO 1.1/2" C/FERRAGENS | M2 | 1.68 | 233.08 | 201.78 | 434.86 | 730.5648 | 1.68
| REFORMA ESQUADRIAS METÁLICAS (SERRALHEIRO) | H | 30 | 0 | 11.59 | 11.59 | 347.7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1982.5948
200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 | CHAPISCO COMUM | M2 | 40 | 1.16 | 1.96 | 3.12 | 124.8
200505 | REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) | M2 | 40 | 4.72 | 10.83 | 15.55 | 622
201101 | AZULEJO | M2 | 5 | 18.86 | 15.4 | 34.26 | 171.3
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 918.1
210000 | FORROS
210101 | CHAPISCO EM FORRO | M2 | 45 | 1.51 | 2.69 | 4.2 | 189
210401 | REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) | M2 | 45 | 5.03 | 13.13 | 18.16 | 817.2
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1006.2
220000 | REVESTIMENTO DE PISO
220305 | CERAMICA ESMALTADA | M2 | 13 | 30.37 | 15.67 | 46.04 | 598.52
220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 10 | 10.58 | 7.67 | 18.25 | 182.5
221003 | PISO VINÍLICO TRÁFEGO INT.C/ REGULARIZ. E=2CM E NATA DE CIMENTO | M2 | 50 | 46.95 | 10.44 | 57.39 | 2869.5 | 45
221002 | RODAPE DE PLASTICO P/ PISO VINILICO/BORRACHA | M | 96 | 5.95 | 0.42 | 6.37 | 611.52 | 96.55
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4262.04
190000 | VIDROS
190101 | VIDRO LISO 3 MM | M2 | 1 | 31.35 | 0 | 31.35 | 31.35
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 31.35
230000 | FERRAGENS
230102 | FECHAD. (ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB | UN | 9 | 60 | 11.59 | 71.59 | 644.31
230201 | DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO | UN | 27 | 1.04 | 5.01 | 6.05 | 163.35
230103 | FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) | UN | 5 | 22.15 | 11.59 | 33.74 | 168.7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 976.36
250000 | ADMINISTRAÇÃO
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 66 | 0 | 74.5 | 74.5 | 4917 | 66
250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 330 | 0 | 21.94 | 21.94 | 7240.2
250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) | H | 660 | 0 | 7.57 | 7.57 | 4996.2
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 17153.4
260000 | PINTURA
261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 40 | 2.26 | 6.17 | 8.43 | 337.2
261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 338.08 | 1.62 | 3.01 | 4.63 | 1565.3104 | 338.08
261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 567.72 | 2.43 | 4.17 | 6.6 | 3746.952
261010 | FUNDO SUPER GALVITE 1 DEMAO | M2 | 1059.1 | 1.06 | 2.79 | 3.85 | 4077.535
261610 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO | M2 | 1463.33 | 2.25 | 1.25 | 3.5 | 5121.655
261548 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR | M2 | 340.01 | 1.62 | 2.78 | 4.4 | 1496.044
261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (S/FUNDO ANTICOR.) | M2 | 132.35 | 2.35 | 6.78 | 9.13 | 1208.3555
261703 | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 426.24 | 1.56 | 4.7 | 6.26 | 2668.2624
261501 | EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA | M2 | 48.69 | 2.48 | 6.17 | 8.65 | 421.1685 | 48.69
261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | M2 | 62.46 | 4.07 | 7.9 | 11.97 | 747.6462
261620 | LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL | M2 | 15.6 | 0.99 | 69.22 | 70.21 | 1095.276 | 15.6
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 22485.405
270000 | DIVERSOS
271304 | BANCADA DE ARDOSIA POLIDA | M2 | 0.2 | 107.29 | 28.66 | 135.95 | 27.19
270603 | REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS S8 | M2 | 212 | 16.38 | 1.69 | 18.07 | 3830.84
270802 | MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN (ASSENT.PINTADO) | CJ | 1 | 698.84 | 125.87 | 824.71 | 824.71
270805 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM | UN | 1 | 365.52 | 2.9 | 368.42 | 368.42
| TRANSPORTE | VIAG | 3 | 1836 | 0 | 1836 | 5508 | 1836
271500 | CAFÉ DA MANHÃ | REF | 390 | 5.5 | 0 | 5.5 | 2145 | 390
271502 | CANTINA | REF | 390 | 5.5 | 0 | 5.5 | 2145 | 390
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 1111 | 0.02 | 0.84 | 0.86 | 955.46
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 15804.62
| CUSTO TOTAL R$ | [5 empty] | 83698.0342 | 83698.0342
| BDI | 24.09% |  |  |  |  | 20162.8564
| VALOR GLOBAL | [5 empty] | 103860.8906

## Cronograma Ginásio Simolândia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES RIO CORRENTE
LOCAL: SIMOLÂNDIA - GO
DATA: MARÇO/2013
| VALOR TOTAL COM BDI = | 24.09% | 103860.8906
PRAZO: 45 DIAS CORRIDOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 1ª PARCELA - (00 - 20 DIAS) |  | 2ª PARCELA (21 - 45 DIAS)
|  | VALOR | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5301.7755 | 5.105% | 5301.7755 | 100%
2.0 | TRANSPORTES | 349.5615 | 0.3366% | 349.5615 | 100%
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8954.0986 | 8.621% | 4477.0493 | 50% | 4477.0493 | 50%
4.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 2702.0349 | 2.602% | 2702.0349 | 100%
5.0 | ESTRUTURA METÁLICA | 230.1125 | 0.2216% | 230.1125 | 100%
6.0 | COBERTURA | 4633.1483 | 4.461% | 4633.1483 | 100%
7.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1503.1146 | 1.447% | 751.5573 | 50% | 751.5573 | 50%
8.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2460.2019 | 2.369% | 1230.1009 | 50% | 1230.1009 | 50%
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 1139.2703 | 1.097% | 1139.2703 | 100%
10.0 | FORROS | 1248.5936 | 1.202% | 1248.5936 | 100%
11.0 | REVESTIMENTO DE PISOS | 5288.7654 | 5.092% | 1586.6296 | 30% | 3702.1358 | 70%
12.0 | VIDROS | 38.9022 | 0.03746% |  |  | 38.9022 | 100%
13.0 | FERRAGENS | 1211.5651 | 1.167% |  |  | 1211.5651 | 100%
14.0 | ADMINISTRAÇÃO | 21285.6541 | 20.49% | 10642.827 | 50% | 10642.827 | 50%
15.0 | PINTURA | 27902.1391 | 26.86% |  |  | 27902.1391 | 100%
16.0 | DIVERSOS | 19611.953 | 18.88% | 1961.1953 | 10% | 17650.7577 | 90%
| VALOR TOTAL COM BDI = 24,09% | 103860.8906 | 100%
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 36253.8562 | 34.91% | 67607.0344 | 65.09%
|  | ACUMULADO |  | 36253.8562 | 34.91% | 103860.8906 | 100%
OBRA: CENTRO CULTURAL SESI
LOCAL: Av. João Leite, Quadra 75, Chácara 44, Goiânia - GO
ÁREA : 3.315,19 m²
DATA : 18/09/2006

## REVEST GINÁSIO
OBRA: | GINÁSIO PADRÃO 800 LUGARES - PINTURA | [7 empty] | TP | 1 | CHAPISCO + REBOCO + MASSA ACRÍLICA + PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE | [8 empty] | TP | 1 | PORTA
LOCAL: | DIVERSOS | [8 empty] | 2 | CHAPISCO + EMBOÇO + CERAMICA | [9 empty] | 2 | JANELA
3
[12 empty] | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | TETOS |  | PINTURA
CÔMODO | Q | TP | L1 | L2 | P | PD | ABERTURA |  |  |  | DESCONTOS | CHAPISCO | EMBOÇO | PINTURA PVA | MASSA PVA | PINTURA ESMALTE | NOVACOR PISO ARQ. | PINTURA PVA | ESQ. METÁLICA | ESQ. DE MADEIRA | EXTERNA
ÁREA | [6 empty] | TP | LARGURA | ALTURA | Q
BANHEIRO FEM./MASC. | 2 | 1 |  |  |  |  | PM1 | 0.6 | 1.8 | 2 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.48 | 7.84 | 23.04 | 0
[7 empty] | PM2 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
9.24 | [6 empty] | J1 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.96
BAR | 1 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0
0
5.32 | [10 empty] | 0
BILHETERIA | 1 | 1 | 2.8 | 1.9 | 9.4 | 1.6 | PM3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 11.07 | 0 | 5.32 | 5 | 4.41 | 0
[7 empty] | J1 | 2.8 | 0.7 | 1 | 1.96
5.32 | [6 empty] | JB | 0.45 | 0.6 | 2 | 0.54
HALL | 1 | 1 |  |  | 9.8 | 1.6 | PE | 2.8 | 2.6 | 1 | 7.28 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 8.4 | 0 | 19.46 | 14.56 | 0 | 0
0
19.46 | [10 empty] | 0
PAREDES FUNDOS QUAD. | 2 | 1 |  |  | 16.9 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 54.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
PAREDE | 2 | 1 |  |  | 8.9 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 0 | 28.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
PAREDE | 2 | 1 |  |  | 14.2 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
LATERAIS QUADRA | 2 | 1 |  |  | 33.3 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 426.24 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
MURETAS QUADRA | 2 | 1 |  |  | 31.3 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.12 | 0 | 0 | 37.56 | 0 | 0
[7 empty] | G | 31.3 | 0.3 | 1 | 9.39
0
MURETAS PALCO | 2 | 1 |  |  | 16.4 | 1.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
PALCO | 1 | 1 |  |  | 16.4 | 1.6 | PM3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 22.96 | 0 | 24.77 | 0 | 25.2 | 0 | 4.41 | 0
0
25.2 | [10 empty] | 0
HALL VESTIÁRIOS | 2 | 1 |  |  | 5.2 | 1.6 | PM3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 13.7 | 0 | 4.8 | 0 | 8.82 | 0
0
2.4 | [10 empty] | 0
VESTIÁRIO JUIZ | 1 | 1 |  |  |  |  | PM3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 1.96 | 4.41 | 0
[7 empty] | J2 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.98
2.97 | [10 empty] | 0
DEPÓSITO | 1 | 1 | 1.65 | 1.8 | 6.9 | 1.6 | PM3 | 0.7 | 2.1 | 1 | 1.47 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 8.59 | 0 | 2.97 | 1.96 | 4.41 | 0
[7 empty] | J2 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.98
2.97 | [10 empty] | 0
VESTIÁRIOS | 2 | 1 |  |  |  |  | Pm1 | 0.8 | 2.6 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.64 | 35.2 | 12.96 | 0
[7 empty] | PM1 | 0.6 | 1.8 | 2 | 2.16
[7 empty] | J1 | 2.8 | 0.7 | 2 | 3.92
[7 empty] | J2 | 1.4 | 0.7 | 2 | 1.96
41.82 | [6 empty] | Pm2 | 0.8 | 2.1 | 1 | 1.68
EXTERNO FRONTAL 1 | 1 | 1 |  |  | 80.28 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 0 | 0 | 80.28
0
35.82 | [10 empty] | 0
EXTERNO FRONTAL 2 | 1 | 1 |  |  | 12.2 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.26
0
0
EXTERNO FRONTAL 3 | 1 | 1 |  |  | 14.2 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5
0
0
EXTERNO LATERAL | 2 | 1 |  |  | 36.5 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.9
0
0
EXTERNO FUNDOS 1 | 1 | 1 |  |  | 112.84 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 112.84
0
28.2 | [10 empty] | 0
EXTERNO FUNDOS 2 | 1 | 1 |  |  | 6.8 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44
0
0
EXTERNO FUNDOS 3 | 1 | 1 |  |  | 14.2 | 2.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5
0
0
PINTURA CAIXA D'AGUA | 1 | 1 |  |  | 28.2744 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2744 | 0 | 0
0
0
0
[12 empty] | 0 | 0 | 105.9 | 0 | 340.01 | 426.24 | 232.18 | 132.3544 | 62.46 | 567.72
[12 empty] | 0 |  | 105.9
105.9