## Reforma Terminal Rod Simolândia
OBRA: | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
LOCAL: | SIMOLÂNDIA - GO
DATA: | JANEIRO/2013
REFERÊNCIA: TABELA DA AGETOP DE JUNHO 2012
ORÇAMENTO ANALÍTICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. UNIT. | P. TOTAL
020000 | SERVICOS PRELIMINARES
020106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS | M2 | 5.04 | 0 | 6.14 | 6.14 | 30.9456 | 5.04
020115 | DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | M2 | 15 | 0 | 5.91 | 5.91 | 88.65 | 13.2
020140 | DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA | UN | 6 | 0 | 5.63 | 5.63 | 33.78
020145 | DEMOLIÇAO DE BACIA TURCA | UN | 2 | 0 | 4.22 | 4.22 | 8.44
020200 | FERRAMENTAS | M2 | 270 | 0.82 | 0 | 0.82 | 221.4 | 267.8
021301 | PLACA DE OBRA | M2 | 13.5 | 106.07 | 8.02 | 114.09 | 1540.215
021602 | EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COB. FECHADAS | M2 | 270 | 4.18 | 0 | 4.18 | 1128.6
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3052.0306
030000 | TRANSPORTES
030106 | TRANSP.DE ENTULHO EM CAMINHAO SEM CARGA | M3 | 6 | 18.78 | 0 | 18.78 | 112.68
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 112.68
070101 | INSTALACOES ELETRICAS
070102 | REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ELETRICISTA) | H | 20 | 0 | 11.59 | 11.59 | 231.8
070541 | CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 15 | 3.35 | 1.61 | 4.96 | 74.4
070646 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 20X20X12 CM | UN | 2 | 10.97 | 25.04 | 36.01 | 72.02
070691 | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | UN | 10 | 0.96 | 3.01 | 3.97 | 39.7
070700 | CAIXA P/QUADRO DISTRIB.30X40X20 CM (ALPHA/INCOMAFER) | UN | 5 | 92.32 | 40.06 | 132.38 | 661.9
071171 | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A | UN | 10 | 5.98 | 6.01 | 11.99 | 119.9
071201 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" | M | 50 | 1.38 | 3.4 | 4.78 | 239
071291 | FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2 | M | 150 | 0.74 | 1.1 | 1.84 | 276
071301 | FIO TELEFONICO FEAA-80 (USO INTERNO E EXTERNO) | M | 30 | 0.78 | 1.21 | 1.99 | 59.7
071321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 5 | 11.07 | 4.01 | 15.08 | 75.4
071380 | HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR | UN | 6 | 20.34 | 6.01 | 26.35 | 158.1
071441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 2 | 9.94 | 7.41 | 17.35 | 34.7
071443 | INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEX. 2P + T-10A CONJ. | UN | 2 | 8.71 | 7.41 | 16.12 | 32.24
071440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 10 | 4.22 | 4.2 | 8.42 | 84.2
071525 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W | UN | 14 | 60.31 | 1.61 | 61.92 | 866.88
071577 | LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25/26W | UN | 6 | 8.3 | 0.13 | 8.43 | 50.58
071641 | LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.INCANDESCENTE ATÉ 100W | UN | 6 | 5.09 | 12.01 | 17.1 | 102.6
071621 | LUM.TIPO ARANDELA BLINDADA A PROVA DE TEMPO 90 GR.ATE 200W | UN | 14 | 75.81 | 8.02 | 83.83 | 1173.62
072221 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-6E | UN | 1 | 20.66 | 20.03 | 40.69 | 40.69
072220 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-3E | UN | 4 | 13.56 | 20.03 | 33.59 | 134.36
072236 | REATOR AFP V.METALICO 150 W | UN | 14 | 83 | 16.02 | 99.02 | 1386.28
072578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 10 | 6.42 | 5.81 | 12.23 | 122.3
072590 | TOMADA TELEFONICA | UN | 3 | 2.97 | 7.41 | 10.38 | 31.14
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6067.51
080000 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
| LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA | UN | 1 | 600 | 0 | 600 | 600
080601 | MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO | UN | 3 | 160.38 | 10.02 | 170.4 | 511.2
080610 | KIT FERR.P/MICT.LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS) | UN | 3 | 23.11 | 18.03 | 41.14 | 123.42
080502 | VASO SANITARIO | UN | 2 | 132.42 | 20.03 | 152.45 | 304.9
080514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" (ENTRADA) | UN | 2 | 40.68 | 2.8 | 43.48 | 86.96
080517 | VÁLVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO ANTI-VANDALISMO | UN | 6 | 166.76 | 33.65 | 200.41 | 1202.46
080520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 2 | 4.64 | 4.01 | 8.65 | 17.3
080525 | TAMPA P/VASO SANITARIO 2ª LINHA | UN | 6 | 17.73 | 1.27 | 19 | 114
080530 | PAPELEIRA LOUCA - EMBUTIR | UN | 6 | 14.27 | 10.02 | 24.29 | 145.74
081790 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | UN | 2 | 1.1 | 1.61 | 2.71 | 5.42
| REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS (ENCANADOR) | H | 40 | 0 | 11.59 | 11.59 | 463.6
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3575
180000 | ESQUADRIAS METALICAS
| REFORMA ESQUADRIAS METÁLICAS (SERRALHEIRO) | H | 30 | 0 | 11.59 | 11.59 | 347.7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 347.7
200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES
200503 | REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA | M2 | 5 | 18.01 | 16.21 | 34.22 | 171.1
201101 | AZULEJO | M2 | 10 | 18.86 | 15.4 | 34.26 | 342.6 | 8.325
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 513.7
220000 | REVESTIMENTO DE PISO
220103 | CONC.ARM.ESP.=20CM BAIA TERM.RODOVIARIO 30MPA(3X3 M) COMP.SUB-LEITO | M2 | 18 | 90.92 | 44.19 | 135.11 | 2431.98 | 17.75
221109 | CANTONEIRA DE AÇO NAS BAIAS | M | 45 | 18.3 | 6.17 | 24.47 | 1101.15 |  | 18.3
270601 | BLOKRET 10 CM FCK=35 MPA PRE-FABR. | M2 | 80 | 30.35 | 4.8 | 35.15 | 2812
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6345.13
190000 | VIDROS
190101 | VIDRO LISO 3 MM | M2 | 1 | 31.35 | 0 | 31.35 | 31.35 | 0.445
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 31.35
230000 | FERRAGENS
230102 | FECHAD. (ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB | UN | 2 | 60 | 11.59 | 71.59 | 143.18
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 143.18
250000 | ADMINISTRAÇÃO
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 55 | 0 | 74.5 | 74.5 | 4097.5 | 55
250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 220 | 0 | 21.94 | 21.94 | 4826.8
250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) | H | 440 | 0 | 7.57 | 7.57 | 3330.8
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 12255.1
260000 | PINTURA
261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 186.7 | 1.62 | 3.01 | 4.63 | 864.421 | 186.7
261610 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO | M2 | 45 | 2.25 | 1.25 | 3.5 | 157.5 | 41.2
261548 | PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR | M2 | 161.68 | 1.62 | 2.78 | 4.4 | 711.392
261503 | PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (S/FUNDO ANTICOR.) | M2 | 129.07 | 2.35 | 6.78 | 9.13 | 1178.4091
261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | M2 | 19.2 | 4.07 | 7.9 | 11.97 | 229.824
261620 | LETREIRO EM PAREDE FEITO A PINCEL | M2 | 7 | 0.99 | 69.22 | 70.21 | 491.47 | 7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3633.0161
270000 | DIVERSOS
| FIXAÇÃO DE BANCADAS DOS GUICHÊS | UN | 1 | 1.55 | 14.9 | 16.45 | 16.45 |  | 1.5444 | 14.9032
270805 | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 42 X 60 CM | UN | 1 | 365.52 | 2.9 | 368.42 | 368.42
| TRANSPORTE | VIAG | 3 | 1836 | 0 | 1836 | 5508
271500 | CAFÉ DA MANHÃ | REF | 156 | 5.5 | 0 | 5.5 | 858 | 156
271502 | CANTINA | REF | 156 | 5.5 | 0 | 5.5 | 858
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 270 | 0.02 | 0.84 | 0.86 | 232.2 | 267.8
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 7841.07
| CUSTO TOTAL R$ | [5 empty] | 43917.4667 | 43917.4667
| BDI | 24.09% |  |  |  |  | 10579.7177
| VALOR GLOBAL | [5 empty] | 54497.1844

## Cronograma TRP Simolândia
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
LOCAL: SIMOLÂNDIA - GO
DATA: MARÇO/2013
| VALOR TOTAL COM BDI = | 24.09% | 54497.1844
PRAZO: 30 DIAS CORRIDOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  | 1ª PARCELA - (00 - 30 DIAS) |  | 2ª PARCELA (21 - 45 DIAS)
|  | VALOR | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3787.2648 | 6.949% | 3787.2648 | 100%
2.0 | TRANSPORTES | 139.8246 | 0.2566% | 139.8246 | 100%
3.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7529.1732 | 13.82% | 7529.1732 | 100% | 3764.5866 | 50%
4.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 4436.2175 | 8.14% | 4436.2175 | 100%
5.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 431.4609 | 0.7917% | 431.4609 | 100%
6.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 637.4503 | 1.17% | 637.4503 | 100%
7.0 | REVESTIMENTO DE PISOS | 7873.6718 | 14.45% | 7873.6718 | 100% | 3936.8359 | 50%
8.0 | VIDROS | 38.9022 | 0.07138% | 38.9022 | 100% | 19.4511 | 50%
9.0 | FERRAGENS | 177.6721 | 0.326% | 177.6721 | 100%
10.0 | ADMINISTRAÇÃO | 15207.3536 | 27.9% | 15207.3536 | 100%
11.0 | PINTURA | 4508.2097 | 8.272% | 4508.2097 | 100% | 3155.7468 | 70%
12.0 | DIVERSOS | 9729.9838 | 17.85% | 9729.9838 | 100% | 9729.9838 | 100%
| VALOR TOTAL COM BDI = 24,09% | 54497.1844 | 100%
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 54497.1844 | 100% | 20606.6041 | 37.81%
|  | ACUMULADO |  | 54497.1844 | 100% | 75103.7886 | 137.8%
OBRA: CENTRO CULTURAL SESI
LOCAL: Av. João Leite, Quadra 75, Chácara 44, Goiânia - GO
ÁREA : 3.315,19 m²
DATA : 18/09/2006

## REVEST TRP
OBRA: | TERMINAL RODOVIÁRIO PADRÃO 1-A - PINTURA | [7 empty] | TP | 1 | CHAPISCO + REBOCO + MASSA ACRÍLICA + PINTURA ACRÍLICA BRANCO NEVE | [8 empty] | TP | 1 | PORTA
LOCAL: | DIVERSOS | [8 empty] | 2 | CHAPISCO + EMBOÇO + CERAMICA | [9 empty] | 2 | JANELA
3
[12 empty] | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | TETOS |  | PINTURA
CÔMODO | Q | TP | L1 | L2 | P | PD | ABERTURA |  |  |  | DESCONTOS | CHAPISCO | EMBOÇO | PINTURA PVA | MASSA PVA | PINTURA ESMALTE |  | PINTURA PVA | ESQ. METÁLICA | ESQ. DE MADEIRA | EXTERNA
ÁREA | [6 empty] | TP | LARGURA | ALTURA | Q
DEPÓSITO | 1 | 1 | 2 | 2.85 | 9.7 | 2.6 | P1 | 0.8 | 2.6 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 12.72 | 0 | 0
[7 empty] | J3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.62
5.7 | [6 empty] | GRJ3 | 1.8 | 0.9 | 1 | 1.62
SANITÁRIO FEMININO | 1 | [5 empty] | P1 | 0.8 | 2.6 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 9.3 | 9.6 | 0
[7 empty] | P2 | 0.8 | 1.6 | 1 | 1.28
[7 empty] | P3 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.92
[7 empty] | J2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.53
11.4 | [10 empty] | 0
SANITÁRIO MASCULINO | 1 | [5 empty] | P1 | 0.8 | 2.6 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 13.98 | 9.6 | 0
[7 empty] | P2 | 0.8 | 1.6 | 1 | 1.28
[7 empty] | P3 | 0.6 | 1.6 | 2 | 1.92
[7 empty] | J2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.53
17.1 | [6 empty] | J1 | 2.6 | 0.9 | 1 | 2.34
COZINHA | 1 | [5 empty] | P1 | 0.8 | 2.6 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 12.36 | 0 | 0
[7 empty] | J2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.53
5.51 | [6 empty] | GRJ2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.53
ADMINISTRAÇÃO | 1 | 1 | 2.9 | 4 | 13.8 | 2.6 | P1 | 0.8 | 2.6 | 1 | 2.08 | 0 | 0 | 31.28 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 11.28 | 0 | 0
[7 empty] | J4 | 2.8 | 0.9 | 1 | 2.52
11.6 | [10 empty] | 0
LANCHONETE | 1 | [5 empty] | PE | 5 | 2.6 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.88 | 52 | 0 | 0
0
18.88 | [10 empty] | 0
BILHETERIA | 3 | 1 | 2 | 1.9 | 7.8 | 2.6 | P4 | 0.6 | 2 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 53.925 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 17.43 | 0 | 0
[7 empty] | J5 | 1.3 | 0.85 | 1 | 1.105
3.8 | [10 empty] | 0
PAREDE | 2 | 1 |  |  | 6.15 | 2.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.98
0
0
EXTERNO | 1 | 1 |  |  | 39.2 | 2.6 | P1 | 0.8 | 2.6 | 4 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.701
[7 empty] | P4 | 0.6 | 2 | 3 | 3.6
[7 empty] | J1/J4 | 2.6 | 0.9 | 2 | 4.68
[7 empty] | J2 | 1.7 | 0.9 | 4 | 6.12
[7 empty] | J5 | 1.3 | 0.85 | 3 | 3.315
[7 empty] | PE | 5 | 2.6 | 2 | 26
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
[12 empty] | 0 | 0 | 105.105 | 0 | 0 | 0 | 81.59 | 129.07 | 19.2 | 161.681
[12 empty] | 0 |  | 105.105
105.105