## park GUARANI
considerando 4 meses de obra
OBRA: | PROJETO DO PARQUE DE GUARANI - GO
LOCAL: | AVENIDA DA MATRIZ QUADRA 3, CENTRO, GUARANI DE GOIÁS-GO
DATA: | AGOSTO/2013
ORÇAMENTO ANALÍTICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. UNIT. | P. TOTAL
020000 | SERVICOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1
020111 | DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA | m2 | 41.14 | 0 | 6.5 | 6.5 | 267.41
020115 | DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA | m2 | 33 | 0 | 7.13 | 7.13 | 235.29
020101 | DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA | m2 | 92.26 | 0 | 5.57 | 5.57 | 513.8882
020103 | DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO | m2 | 92.26 | 0 | 12.07 | 12.07 | 1113.5782
020118 | DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA | m3 | 2.22 | 0 | 25.45 | 25.45 | 56.499
020106 | RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS | m2 | 5.72 | 0 | 4.64 | 4.64 | 26.5408
| RETIRADA DE BRINQUEDOS INFANTIS DE FERRO E FIBRA | VB | 1 | 100 | 0 | 100 | 100
| RETIRADA DE APARELHOS DE GINÁSTICA DANIFICADAS | VB | 1 | 120 | 0 | 120 | 120
| RETIRADA DE GRAMA | M2 | 343.28 | 0.18 | 1 | 1.18 | 405.0704
020162 | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS | H | 4 | 0 | 11.61 | 11.61 | 46.44
020190 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | m2 | 3259.05 | 0.18 | 0 | 0.18 | 586.629
020200 | FERRAMENTAS | m2 | 3259.05 | 1.23 | 0 | 1.23 | 4008.6315
020202 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | m2 | 3259.05 | 0 | 2.04 | 2.04 | 6648.462
020292 | BARRACÃO DE OBRA-PD."C" C/INST.ELET./HID.SANIT-50,82M2 | Un | 1 | 7520.65 | 1814.67 | 9335.32 | 9335.32
020701 | LOCACAO DA OBRA | m2 | 444.91 | 2.15 | 2.69 | 4.84 | 2153.3644
021301 | PLACA DE OBRA | m2 | 13.5 | 126.61 | 9.77 | 136.38 | 1841.13
021601 | EPI/PCMAT/PCMSO (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2 ) AREA EDIF.COB.FECH. | m2 | 444.91 | 8.13 | 0 | 8.13 | 3617.1183
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 31075.3718
030000 | TRANSPORTE | [6 empty] | 2
030101 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL | M3 | 228.13 | 25.73 | 7.33 | 33.06 | 7541.9778
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 7541.9778
040000 | SERVICO EM TERRA
041002 | APILOAMENTO | M2 | 3259.05 | 0 | 4.07 | 4.07 | 13264.3335 | 3
040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 3259.05 | 0 | 17.31 | 17.31 | 56414.1555
041007 | ESPALHAMENTO MECANICO | m2 | 444.91 | 0.24 | 0.03 | 0.27 | 120.1257
041009 | COMPACT.MECANIC.S/CONTR.LABORAT. | M3 | 325.91 | 1.18 | 0 | 1.18 | 384.5738
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 70183.1885
050000 | FUNDACOES E SONDAGENS
060507 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) | M3 | 8.68 | 224.47 | 55.37 | 279.84 | 2429.0112 | 4
050201 | EMBASAMENTO C/TIJOLO COMUM | m3 | 2.24 | 164.81 | 197.85 | 362.66 | 812.3584
050302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO | M | 195 | 15.36 | 27.82 | 43.18 | 8420.1
051026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 8.68 | 0 | 122.19 | 122.19 | 1060.6092
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 12722.0788
060000 | ESTRUTURA | [6 empty] | 5
060507 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) | M3 | 52.45 | 224.47 | 55.37 | 279.84 | 14677.608
060517 | PREPARO CONCRETO 25 MPA C/BETONEIRA | M3 | 7.96 | 223.84 | 55.37 | 279.21 | 2222.5116
060202 | FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) | M2 | 131.85 | 32.7 | 36.66 | 69.36 | 9145.116 |  | 31.11 | 8.77 | 39.88
060303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 456.81 | 3.84 | 1.95 | 5.79 | 2644.9299 |  | 456.81 | 730
060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 141 | 3.81 | 1.95 | 5.76 | 812.16 |  | 7.23 | 40
060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 730 | 3.55 | 1.95 | 5.5 | 4015 |  | 464.04 | 770
060306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 113 | 3.46 | 2.45 | 5.91 | 667.83
060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 317 | 3.4 | 1.71 | 5.11 | 1619.87
060801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 60.41 | 0 | 152.74 | 152.74 | 9227.0234
061102 | LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO INC. CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./E FORMA/DESFORMA | M2 | 6.4 | 50.82 | 12.41 | 63.23 | 404.672
| TELA SOLDADA Q-92 | kgf | 93 | 5.67 | 12.41 | 18.08 | 1681.44
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 47118.1609 |  | 0.89 | 60.41 | 61.3
070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 6
| ORÇAMENTO EM FOLHA EM ANEXO | UD | 1 | 115191.8779 | 0 | 115191.8779 | 115191.8779
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 115191.8779
080000 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
| ORÇAMENTO EM FOLHA EM ANEXO | UD | 1 | 1822.09 | 0 | 1822.09 | 1822.09 | 7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1822.09
100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | [6 empty] | 8
100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | M2 | 98.71 | 11.83 | 19.66 | 31.49 | 3108.3779 |  |  | 399.6
110105 | CORTINA CANAL.9X19X19 P/SER CHEIA CONCR.ARM.0,0302M3 | M2 | 22.93 | 32.97 | 16.36 | 49.33 | 1131.1369
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 4239.5148 |  |  | #REF!
140000 | ESTRUTURAS MADEIRAS
140101 | ESTRUTURA-TELHA CERAMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS | m2 | 145.37 | 50.75 | 29.33 | 80.08 | 11641.2296 | 10
| PERGOLADO | ML | 61.74 | 55 | 5.19 | 60.19 | 3716.1306
| PILAR EM MADEIRA | ML | 27 | 130 | 5.19 | 135.19 | 3650.13
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19007.4902
160000 | COBERTURAS | [6 empty] | 11
160401 | COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN | M2 | 145.37 | 16.2 | 4.26 | 20.46 | 2974.2702
160402 | CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN | ML | 34.2 | 6.42 | 13.43 | 19.85 | 678.87
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 3653.1402
180000 | ESQUADRIAS METALICAS | [6 empty] | 12
| ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA | VB | 1 | 741.88 | 0 | 741.88 | 741.88
180501 | PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 4.62 | 294.25 | 31.24 | 325.49 | 1503.7638
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2245.6438
190000 | VIDROS | [6 empty] | 13
190105 | VIDRO MINI-BOREAL- COLOCADO | M2 | 3.38 | 49.39 | 0 | 49.39 | 166.9382
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 166.9382
200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 14
200101 | CHAPISCO COMUM | M2 | 59.4 | 1.18 | 2.39 | 3.57 | 212.058 |  | 615.88 | 448.69
200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 65.02 | 3.94 | 13.22 | 17.16 | 1115.7432 |  | 9.29 | 9.29
200201 | EMBOCO (1CI:4 ARML) | M2 | 65.91 | 4.39 | 9.61 | 14 | 922.74 |  | 625.17 | 457.98
201307 | REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 | M2 | 98.91 | 24.5 | 19.74 | 44.24 | 4375.7784
200503 | REVESTIMENTO C/LITOCERAMICA (PISO/PAREDE) | M2 | 92.92 | 20.84 | 19.74 | 40.58 | 3770.6936
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 10397.0132
210000 | FORROS | [6 empty] | 15
210460 | FORRO DE PVC C/ESTRUTURA METALON | M2 | 27.3 | 21.1 | 8.77 | 29.87 | 815.451
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 815.451
220000 | REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 16
220101 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 96.2 | 12.58 | 7.97 | 20.55 | 1976.91
201302 | REVESTIMENTO C/CERAMICA 40X40 | M2 | 33.03 | 30.75 | 17.94 | 48.69 | 1608.2307
220201 | CIMENT.LISO IMP.NATURAL E=2CM C/JUNTA PL.1CI:3ARMG | m2 | 77 | 7.12 | 9.91 | 17.03 | 1311.31
220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30 CM ESCAVAÇÃO/REATERRO/ APILOAMENTO/ ATERRO INTERNO) | M2 | 18.45 | 23.35 | 28.46 | 51.81 | 955.8945
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5852.3452
250000 | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 17
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 132 | 0 | 87.54 | 87.54 | 11555.28
250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 880 | 0 | 27.26 | 27.26 | 23988.8
250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 880 | 0 | 16.04 | 16.04 | 14115.2
250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | H | 880 | 0 | 5.54 | 5.54 | 4875.2
250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H | 880 | 0 | 8.18 | 8.18 | 7198.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 61732.88
260000 | PINTURA | [6 empty] | 18
261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | M2 | 72.2 | 3.25 | 9.66 | 12.91 | 932.102
261560 | PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA | M2 | 101.31 | 4.29 | 9.66 | 13.95 | 1413.2745
260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M2 | 398.96 | 3.7 | 4.65 | 8.35 | 3331.316 |  |  | 124.96
| PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR | M2 | 12.71 | 3.25 | 9.66 | 12.91 | 164.0861
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 5840.7786
270000 | DIVERSOS | [6 empty] | 19
271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | M2 | 11.81 | 242.34 | 35 | 277.34 | 3275.3854
271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO | ML | 155.52 | 19.85 | 39.26 | 59.11 | 9192.7872
271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | UN | 7 | 5.81 | 6.12 | 11.93 | 83.51
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 3259.05 | 0.04 | 1.02 | 1.06 | 3454.593
271500 | CAFE DA MANHA | REF | 915 | 1.02 | 0 | 1.02 | 933.3
271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RF | 824 | 6 | 0 | 6 | 4944
271711 | MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DOREJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | M | 199.85 | 11.8 | 14.9 | 26.7 | 5335.995
270230 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA | m2 | 2814.14 | 25.61 | 7.11 | 32.72 | 92078.6608
270207 | PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/IRRIG.ADUBO,TER.VEG.(OC) A<11.000M2 | m2 | 2570.26 | 3.41 | 5.32 | 8.73 | 22438.3698
| PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (50X80) | Un | 1 | 433.33 | 10.18 | 443.51 | 443.51
| REFORMA DE ESQUADRIAS METALICAS | VB | 1 | 250 | 0 | 250 | 250
| CHURRASQUEIRA PRE-MOLDADA | VB | 1 | 638 | 0 | 638 | 638
| QUIOSQUE PEQUENO (CONFORME ANEXO 2) | VB | 2 | 4073.5986 | 0 | 4073.5986 | 8147.1972
| GUARDA CORPO EM ESTRUTURA METÁLICA | ML | 52.02 | 45.87 | 12.22 | 58.09 | 3021.8418
| BANCO EM MADEIRA | UNID | 15 | 750 | 13.22 | 763.22 | 11448.3
270621 | ALAMB.TUBO IND.2"#2,28- TELA #12 QD.ESP.EXIST.S/PINT | m2 | 9 | 29.45 | 52.76 | 82.21 | 739.89
| BARRAS PARALELAS, CONJUNTO DE BARRAS ASSIMÉTRICAS, BARRAS PARA PRANCHAS ABDOMINAIS | VB | 1 | 3930 | 53.76 | 3983.76 | 3983.76
| LIXEIRAS EM CHAPA DOBRADA #14 COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | VB | 1 | 3640 | 54.76 | 3694.76 | 3694.76
| ALDEOTA 10MX6M (MADEIRA) | VB | 1 | 21800 | 0 | 21800 | 21800
| CAMPO DE AREIA, PRAINHA, PLAYGROUND | M3 | 61.44 | 50 | 0 | 50 | 3072
| OBELISCO (CONFORME ANEXO 1) | VB | 1 | 1458.2401 | 0 | 1458.2401 | 1458.2401
ARBORIZAÇÃO
270211 | ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DEAQUISIÇÃO DA MUDA | UND | 672 | 0.68 | 9.71 | 10.39 | 6982.08
| GERIVA H=2M | UND | 10 | 15 | 0 | 15 | 150
| COCO ANÃO H=2M | UND | 12 | 15 | 0 | 15 | 180
| ARVORE NATIVA DE MEDIO PORTE H=2M | UND | 54 | 13 | 0 | 13 | 702
| ARVORE NATIVA DE GRANDE PORTE H=2M | UND | 34 | 13 | 0 | 13 | 442
| AGAVES (AGAVE ATTENUATA) H=30 CM | UND | 8 | 15 | 0 | 15 | 120
| AGAVES (AGAVE AMERICANA) H=80 CM | UND | 8 | 30 | 0 | 30 | 240
| AGAVES (AGAVE ANGUSTIFOLIA) H=50 CM | UND | 8 | 15 | 0 | 15 | 120
| AGAVES (AGAVE MARGINATA) H=50 CM | UND | 8 | 15 | 0 | 15 | 120
| MARIA SEM VERGONHA( IMPATIENS WALLERIANA) H=0,10M | UND | 500 | 2.1 | 0 | 2.1 | 1050
| PODOCARPO(PODOCARPUS MACROPHYLLUS) H=1,50 M | UND | 30 | 15 | 0 | 15 | 450
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 210990.1803
| CUSTO TOTAL R$ | [5 empty] | 610596.1212
| BDI 24,09% | [5 empty] | 147092.6056
| VALOR GLOBAL | [5 empty] | 757688.7268 |  | 1703.0157
Note on B142: .: VER COM O GILBERTO
Note on B153: .: COLOCAR ANEXO Q ESTA NO COMP
Note on B159: .: PERGUNTAR PARA PATRICIA O VALOR GRANDE PORTE

## Cronograma park
OBRA:PROJETO PARQUE DE GUARANI-GO
LOCAL:AVENIDA DA MATRIZ QUADRA 3, CENTRO, GUARANI DE GOIÁS-GO
DATA: AGOSTO/2013
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS
|  | TOTAL | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 31075.3718 | 5.089% | 13983.9173 | 45% | 5696.1157 | 18.33% | 5696.1157 | 18.33% | 5699.2232 | 18.34% | 31075.3718 | 100%
2.0 | TRANSPORTE | 7541.9778 | 1.235% | 1885.4945 | 25% | 1885.4945 | 25% | 1885.4945 | 25% | 1885.4945 | 25% | 7541.9778 | 100%
3.0 | SERVICO EM TERRA | 70183.1885 | 11.49% | 70183.1885 | 100% | [6 empty] | 70183.1885 | 100%
4.0 | FUNDACOES E SONDAGENS | 12722.0788 | 2.084% | 12722.0788 | 100% | [6 empty] | 12722.0788 | 100%
5.0 | ESTRUTURA | 47118.1609 | 7.717% |  |  | 47118.1609 | 100% |  |  |  |  | 47118.1609 | 100%
6.0 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 115191.8779 | 18.87% | 11519.1878 | 10% | 34557.5634 | 30% | 34557.5634 | 30% | 34557.5634 | 30% | 115191.8779 | 100%
7.0 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS | 1822.09 | 0.2984% | 182.209 | 10% | 1093.254 | 60% | 546.627 | 30% |  |  | 1822.09 | 100%
8.0 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | 4239.5148 | 0.6943% |  |  |  |  | 4239.5148 | 100% |  |  | 4239.5148 | 100%
9.0 | ESTRUTURAS MADEIRAS | 19007.4902 | 3.113% |  |  |  |  | 19007.4902 | 100% |  |  | 19007.4902 | 100%
10.0 | COBERTURAS | 3653.1402 | 0.5983% |  |  |  |  | 3653.1402 | 100% |  |  | 3653.1402 | 100%
11.0 | ESQUADRIAS METALICAS | 2245.6438 | 0.3678% |  |  |  |  | 2245.6438 | 100% |  |  | 2245.6438 | 100%
12.0 | VIDROS | 166.9382 | 0.02734% |  |  |  |  | 166.9382 | 100% |  |  | 166.9382 | 100%
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 10397.0132 | 1.703% |  |  |  |  | 10397.0132 | 100% |  |  | 10397.0132 | 100%
14.0 | FORROS | 815.451 | 0.1335% |  |  |  |  | 815.451 | 100% |  |  | 815.451 | 100%
15.0 | REVESTIMENTO DE PISO | 5852.3452 | 0.9585% | [6 empty] | 5852.3452 | 100% | 5852.3452 | 100%
16.0 | ADMINISTRAÇÃO | 61732.88 | 10.11% | 15433.22 | 25% | 15433.22 | 25% | 15433.22 | 25% | 15433.22 | 25% | 61732.88 | 100%
17.0 | PINTURA | 5840.7786 | 0.9566% |  |  |  |  | 2920.3893 | 50% | 2920.3893 | 50% | 5840.7786 | 100%
18.0 | DIVERSOS | 210990.1803 | 34.55% | 23208.9198 | 11% | 23208.9198 | 11% | 82286.1703 | 39% | 82286.1703 | 39% | 210990.1803 | 100%
|  | 610596.1212 | 100% | [8 empty] | 0 | 0%
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 149118.2157 | 24.42% | 128992.7282 | 21.13% | 183850.7715 | 30.11% | 148634.4058 | 24.34% | 610596.1212 | 0 | #REF!
|  | ACUMULADO |  | 149118.2157 | 24.42% | 278110.9439 | 45.55% | 461961.7154 | 75.66% | 610596.1212 | 100%
| BDI | SUB-TOTAL MENSAL C/ BDI |  | 185040.7938 | 24.42% | 160067.0764 | 21.13% | 228140.4223 | 30.11% | 184440.4342 | 24.34%
| 24.09% | ACUMULADO C/ BDI |  | 185040.7938 | 24.42% | 345107.8703 | 45.55% | 573248.2926 | 75.66% | 757688.7268 | 100%
OBRA: CENTRO CULTURAL SESI
LOCAL: Av. João Leite, Quadra 75, Chácara 44, Goiânia - GO
ÁREA : 3.315,19 m²
DATA : 18/09/2006