## sao luiz ueg
considerando 8 meses de obra
OBRA: | UEG DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - LABORATÓRIO
LOCAL: | ROD. GO-060, KM 124 - S.L.M.BELOS - GO
DATA: | ABRIL/2013
ORÇAMENTO ANALÍTICO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.MAT. | P.M.O. | P. UNIT. | P. TOTAL
020000 | SERVICOS PRELIMINARES | [6 empty] | 1
020190 | LIMPEZA MECANICA DE TERRENO | M2 | 2863.54 | 0 | 0.52 | 0.52 | 1489.0408
020200 | FERRAMENTAS | M2 | 1243.75 | 0.82 | 0 | 0.82 | 1019.875
020202 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | M2 | 2863.54 | 0 | 1.69 | 1.69 | 4839.3826
020291 | BARRACÃO DE OBRA-PD. "B" C/INST.ELET./HID-SANIT.39,93M | Un | 1 | 4914.73 | 1284.42 | 6199.15 | 6199.15
020701 | LOCACAO DA OBRA | M2 | 1243.75 | 1.64 | 2.2 | 3.84 | 4776
021301 | PLACA DE OBRA | M2 | 24 | 106.07 | 8.02 | 114.09 | 2738.16
021601 | EPI/PCMAT/PCMSO (>= 20 EMPR.) (400m2<=A<=1500m2 ) AREA EDIF.COB.FECH. | M2 | 1243.75 | 6.29 | 0 | 6.29 | 7823.1875
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 28884.7959
030000 | TRANSPORTE | [6 empty] | 2
030101 | TRANSPORTES-ENTULHOS EM CAMINHAO INCL.CARGA MANUAL | M3 | 87.07 | 18.78 | 6.08 | 24.86 | 2164.5602
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2164.5602
040000 | SERVICO EM TERRA
041002 | APILOAMENTO | M2 | 2863.54 | 0 | 3.38 | 3.38 | 9678.7652 | 3
040902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 264.3 | 0 | 14.35 | 14.35 | 3792.705
041004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 264.3 | 1.62 | 0 | 1.62 | 428.166
041006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO | M3.KM | 2395.448 | 1.54 | 0 | 1.54 | 3688.9899
041007 | ESPALHAMENTO MECANICO | M2 | 2863.54 | 0.22 | 0.03 | 0.25 | 715.885
041008 | COMPACT.MECANICA CONTR.LAB.(95% PN) | M3 | 2678.79 | 0.98 | 0 | 0.98 | 2625.2142
41009 | COMPACT.MECANIC.S/CONTR.LABORAT. | M3 | 1163.32 | 1.18 | 0 | 1.18 | 1372.7176
041145 | AQUISIÇÃO DE TERRA POR FRETE - VOLUMES < 300M3 | m3 | 2678.79 | 8.48 | 0 | 8.48 | 22716.1392
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 45018.5821
050000 | FUNDACOES E SONDAGENS
051017 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.) | M3 | 53.51 | 222.05 | 45.9 | 267.95 | 14338.0045 | 4
050302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM S/FERRO | M | 1890 | 14.68 | 23 | 37.68 | 71215.2
051009 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 135 | 9.43 | 26.04 | 35.47 | 4788.45
052004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 179.1 | 3.51 | 1.61 | 5.12 | 916.992
052005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 226.9 | 3.32 | 1.61 | 4.93 | 1118.617
052003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | Kg | 489.6 | 3.52 | 1.61 | 5.13 | 2511.648
052014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 166.5 | 2.96 | 1.4 | 4.36 | 725.94
051026 | LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 53.51 | 0 | 100.38 | 100.38 | 5371.3338
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 100986.1853
060000 | ESTRUTURA
060507 | PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (OB.C.) | M3 | 138.43 | 222.05 | 45.9 | 267.95 | 37092.3185 | 5
060209 | FORMA MADEIRIT 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS | M2 | 1239.66 | 11.97 | 25.99 | 37.96 | 47057.4936
060303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 1590.1 | 3.52 | 1.61 | 5.13 | 8157.213
060304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 381.1 | 3.51 | 1.61 | 5.12 | 1951.232
060305 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 3102.5 | 3.32 | 1.61 | 4.93 | 15295.325
060306 | ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) | KG | 3865.6 | 3.23 | 2 | 5.23 | 20217.088
060307 | ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS) |  | 75.1 | 3.12 | 2 | 5.12 | 384.512
060314 | ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 3293.4 | 2.96 | 1.4 | 4.36 | 14359.224
060801 | LANCAMENTO/APLICACAO CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 138.43 | 0 | 125.47 | 125.47 | 17368.8121
061101 | FORRO LAJE PRE-MOLDADA CAP. E=2CM C/FERR.DISTRIB. | M2 | 1731.5 | 39.81 | 9.97 | 49.78 | 86194.07
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 248077.2882
070000 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 6
| ORÇAMENTO EM FOLHA EM ANEXO | UD | 1 | 165634.3994 | 0 | 165634.3994 | 165634.3994
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 165634.3994
080000 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS
| ORÇAMENTO EM FOLHA EM ANEXO | UD | 1 | 92007.4522 | 0 | 92007.4522 | 92007.4522 | 7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 92007.4522
090000 | INSTALACOES ESPECIAIS | [6 empty] | 8
091007 | CENTRAL DE GÁS PADRAO AGETOP S/INST. (1+1 CILIND.45 KG) | Un | 1 | 873.46 | 463.14 | 1336.6 | 1336.6
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1336.6
100000 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | [6 empty] | 9
100201 | ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 10 x 20 x 20 | M2 | 1195.54 | 11.81 | 15.82 | 27.63 | 33032.7702
sinapi 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA | M | 378 | 8.12 | 3.58 | 11.7 | 4422.6
100320 | DIVISORIA DE GRANITO POLIDO | M2 | 24.16 | 188.56 | 51.24 | 239.8 | 5793.568
100404 | FERRAGENS P/PORTA DIVISORIA PERFIL AÇO PINTADO | Un | 16 | 78.24 | 0 | 78.24 | 1251.84
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 44500.7782
120000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 10
120208 | IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL | M2 | 2.38 | 22.95 | 0 | 22.95 | 54.621
120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 353.52 | 6.02 | 12.1 | 18.12 | 6405.7824
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6460.4034
140000 | ESTRUTURAS METÁLICAS | [6 empty] | 11
150103 | ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300 | Kg | 9520.5 | 8.24 | 0 | 8.24 | 78448.92
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 78448.92
160000 | COBERTURAS | [6 empty] | 12
160501 | COBERTURA C/TELHA ONDULADA | M2 | 1731.5 | 14.89 | 4.41 | 19.3 | 33417.95
160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | ML | 287.54 | 7.93 | 19.7 | 27.63 | 7944.7302
160602 | RUFO DE CHAPA GALVANIZADA | ML | 110.5 | 5.88 | 10.02 | 15.9 | 1756.95
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 43119.6302
180000 | ESQUADRIAS METALICAS | [6 empty] | 13
180104 | PORTA DE ALUMINIO VENEZIANA C/FERR.(M.O.FAB.INC.MAT.) | M2 | 40.77 | 405.24 | 23.5 | 428.74 | 17479.7298
180105 | ESQUADRIA ALUMINIO MAXIMO AR C/FERR.(M.O.FAB.INC.MAT.) | M2 | 207.61 | 196.21 | 23.5 | 219.71 | 45613.9931
180281 | PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS | M2 | 2.56 | 141.73 | 24.71 | 166.44 | 426.0864
180504 | PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS | M2 | 10.44 | 145.25 | 25.6 | 170.85 | 1783.674
180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO C/ESTACA D=25 ARMADA - GF-2 | M2 | 107.64 | 52.41 | 16.04 | 68.45 | 7367.958
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 72671.4413
190000 | VIDROS | [6 empty] | 14
190102 | VIDRO LISO 3 MM | M2 | 197.69 | 31.35 | 0 | 31.35 | 6197.5815
190105 | VIDRO MINI-BOREAL | M2 | 9.92 | 32 | 0 | 32 | 317.44
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 6515.0215
200000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | [6 empty] | 15
200101 | CHAPISCO COMUM | M2 | 2540.26 | 1.16 | 1.96 | 3.12 | 7925.6112
200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 972.82 | 3.61 | 10.83 | 14.44 | 14047.5208
200201 | EMBOCO (1CI:4 ARML) | M2 | 981.82 | 4.29 | 7.89 | 12.18 | 11958.5676
201003 | PASTILHA PORCELANA C/ARGAMASSA FLEXIVEL | M2 | 255.86 | 84.5 | 9.72 | 94.22 | 24107.1292
201307 | REVESTIMENTO COM CERAMICA 20 X 20 | M2 | 981.82 | 22.95 | 16.21 | 39.16 | 38448.0712
210401 | REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) | M2 | 585.79 | 5.03 | 13.13 | 18.16 | 10637.9464
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 107124.8464
210000 | FORROS | [6 empty] | 16
210503 | FORRO DE GESSO SOB LAJE PREMOLDADA | M2 | 662.4 | 16 | 7.38 | 23.38 | 15486.912
210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO | ML | 388.8 | 9 | 0 | 9 | 3499.2
210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 429.98 | 1.86 | 7.38 | 9.24 | 3973.0152
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 22959.1272
220000 | REVESTIMENTO DE PISO | [6 empty] | 17
220101 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 | M2 | 1060.43 | 11.97 | 6.56 | 18.53 | 19649.7679
220102 | PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5 | M2 | 619.24 | 10.58 | 7.67 | 18.25 | 11301.13
221101 | GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 1060.43 | 27.15 | 10.44 | 37.59 | 39861.5637
221102 | RODAPE DE GRANITINA | ML | 516.54 | 5 | 0 | 5 | 2582.7
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 73395.1616
230000 | FERRAGENS | [6 empty] | 18
| FECHADURA 323 E22 MZ33 CR PAPAIZ | UN | 17 | 110 | 11.59 | 121.59 | 2067.03
230103 | FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO (819 IMAB/719 LA FONTE) | UN | 8 | 22.15 | 11.59 | 33.74 | 269.92
230172 | BARRA P/DEFICIENTE FISICO B6 PADRAO AGETOP | UN | 4 | 14.38 | 62.62 | 77 | 308
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2644.95
240000 | MARCENARIA | [6 empty] | 19
240108 | QUADRO AVISO-MADEIRA DE LEI/COMPENS./CORTICA/FELTRO | M2 | 11.52 | 167.8 | 55.63 | 223.43 | 2573.9136
240105 | PORTA GIZ (COXIM L=4 M) | Un | 3 | 41.21 | 98.01 | 139.22 | 417.66
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 2991.5736
250000 | ADMINISTRAÇÃO | [6 empty] | 20
250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 440 | 0 | 74.5 | 74.5 | 32780
250102 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | H | 1760 | 0 | 21.94 | 21.94 | 38614.4
250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 1760 | 0 | 12.91 | 12.91 | 22721.6
250104 | VIGIA DE OBRAS (DIURNO) - (OBRAS CIVIS) | H | 1760 | 0 | 5.12 | 5.12 | 9011.2
250110 | VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. | H | 1760 | 0 | 7.57 | 7.57 | 13323.2
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 116450.4
260000 | PINTURA | [6 empty] | 21
261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 572.87 | 1.35 | 5.17 | 6.52 | 3735.1124
261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 585.79 | 2.26 | 6.17 | 8.43 | 4938.2097
261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 572.87 | 1.62 | 3.01 | 4.63 | 2652.3881
261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 585.79 | 2.26 | 6.17 | 8.43 | 4938.2097
261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 585.79 | 2.43 | 4.17 | 6.6 | 3866.214
261602 | PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. | M2 | 484.23 | 3.18 | 7.9 | 11.08 | 5365.2684
260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M2 | 399.95 | 3.45 | 3.79 | 7.24 | 2895.638
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 28391.0403
270000 | DIVERSOS | [6 empty] | 22
270210 | PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2 | M2 | 254.46 | 4.51 | 4.35 | 8.86 | 2254.5156
271608 | BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO | M2 | 66.47 | 190.08 | 28.66 | 218.74 | 14539.6478
271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | UN | 30 | 6.05 | 5.01 | 11.06 | 331.8
270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 2863.54 | 0.02 | 0.84 | 0.86 | 2462.6444
271500 | CAFE DA MANHA | REF | 2825.78 | 0.94 | 0 | 0.94 | 2656.2332
271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RF | 2992 | 5.5 | 0 | 5.5 | 16456
271210 | QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO | m2 | 17.28 | 26.27 | 47.31 | 73.58 | 1271.4624
| PLACA DE ARDÓSIA POLIDA | ML | 24 | 1.41 | 14.33 | 15.74 | 377.76
271711 | MEIO FIO PD. AGETOP EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X25X100CM), C/ SARJETA ( 13X10v12CM)FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | m | 311.53 | 11.02 | 13.57 | 24.59 | 7660.5227
270236 | PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 10CM E FCK = 35 MPA | m2 | 894.86 | 44.87 | 6.47 | 51.34 | 45942.1124
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 93952.6985
| CUSTO TOTAL R$ | [5 empty] | 1383735.8556
| BDI 24,09% | [5 empty] | 333341.9676
| VALOR GLOBAL | [5 empty] | 1717077.8232 |  | 1380.5651

## Cronograma sao luiz ueg
OBRA: UEG DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - LABORATÓRIO
LOCAL:ROD. GO-060, KM 124 - S.L.M.BELOS - GO
DATA: ABRIL/2013
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3° MÊS |  | 4° MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS
|  | TOTAL | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | % | VALOR (R$) | %
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES | 28884.7959 | 2.087% | 15886.6377 | 55% | 1854.4039 | 6.42% | 1854.4039 | 6.42% | 1854.4039 | 6.42% | 1854.4039 | 6.42% | 1854.4039 | 6.42% | 1854.4039 | 6.42% | 1871.7348 | 6.48% | 28884.7959 | 100%
2.0 | TRANSPORTE | 2164.5602 | 0.1564% | 173.1648 | 8% | 281.3928 | 13% | 281.3928 | 13% | 281.3928 | 13% | 281.3928 | 13% | 281.3928 | 13% | 281.3928 | 13% | 303.0384 | 14% | 2164.5602 | 100%
3.0 | SERVICO EM TERRA | 45018.5821 | 3.253% | 36014.8657 | 80% | 9003.7164 | 20% | [12 empty] | 45018.5821 | 100%
4.0 | FUNDACOES E SONDAGENS | 100986.1853 | 7.298% |  |  | 50493.0926 | 50% | 50493.0926 | 50% | [10 empty] | 100986.1853 | 100%
5.0 | ESTRUTURA | 248077.2882 | 17.93% |  |  |  |  | 74423.1865 | 30% | 49615.4576 | 20% | 124038.6441 | 50% | [6 empty] | 248077.2882 | 100%
6.0 | INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO | 165634.3994 | 11.97% | 8281.72 | 5% | 24845.1599 | 15% | 24845.1599 | 15% | 16563.4399 | 10% | 16563.4399 | 10% | 16563.4399 | 10% | 24845.1599 | 15% | 33126.8799 | 20% | 165634.3994 | 100%
7.0 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS | 92007.4522 | 6.649% | 4600.3726 | 5% | 4600.3726 | 5% | 4600.3726 | 5% | 18401.4904 | 20% | 13801.1178 | 15% | 9200.7452 | 10% | 23001.863 | 25% | 13801.1178 | 15% | 92007.4522 | 100%
8.0 | INSTALACOES ESPECIAIS | 1336.6 | 0.09659% | [8 empty] | 935.62 | 70% |  |  | 400.98 | 30% |  |  | 1336.6 | 100%
9.0 | ALVENARIAS E DIVISORIAS | 44500.7782 | 3.216% | [6 empty] | 13350.2335 | 30% | 22250.3891 | 50% | 8900.1556 | 20% |  |  |  |  | 44500.7782 | 100%
10.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 6460.4034 | 0.4669% |  |  | 3230.2017 | 50% | 3230.2017 | 50% | [10 empty] | 6460.4034 | 100%
11.0 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 78448.92 | 5.669% | [8 empty] | 23534.676 | 30% | 54914.244 | 70% |  |  |  |  | 78448.92 | 100%
12.0 | COBERTURAS | 43119.6302 | 3.116% | [10 empty] | 43119.6302 | 100% |  |  |  |  | 43119.6302 | 100%
13.0 | ESQUADRIAS METALICAS | 72671.4413 | 5.252% | [10 empty] | 14534.2883 | 20% | 58137.153 | 80% |  |  | 72671.4413 | 100%
14.0 | VIDROS | 6515.0215 | 0.4708% | [12 empty] | 6515.0215 | 100% |  |  | 6515.0215 | 100%
15.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 107124.8464 | 7.742% | [8 empty] | 37493.6962 | 35% | 37493.6962 | 35% | 32137.4539 | 30% |  |  | 107124.8464 | 100%
16.0 | FORROS | 22959.1272 | 1.659% | [10 empty] | 4591.8254 | 20% | 18367.3018 | 80% |  |  | 22959.1272 | 100%
17.0 | REVESTIMENTO DE PISO | 73395.1616 | 5.304% | [10 empty] | 14679.0323 | 20% | 25688.3066 | 35% | 33027.8227 | 45% | 73395.1616 | 100%
18.0 | FERRAGENS | 2644.95 | 0.1911% | [14 empty] | 2644.95 | 100% | 2644.95 | 100%
19.0 | MARCENARIA | 2991.5736 | 0.2162% | [14 empty] | 2991.5736 | 100% | 2991.5736 | 100%
20.0 | ADMINISTRAÇÃO | 116450.4 | 8.416% | 14556.3 | 12.5% | 14556.3 | 12.5% | 14556.3 | 12.5% | 14556.3 | 12.5% | 14556.3 | 12.5% | 14556.3 | 12.5% | 14556.3 | 12.5% | 14556.3 | 12.5% | 116450.4 | 100%
21.0 | PINTURA | 28391.0403 | 2.052% | [10 empty] | 7097.7601 | 25% | 10646.6401 | 37.5% | 10646.6401 | 37.5% | 28391.0403 | 100%
22.0 | DIVERSOS | 93952.6985 | 6.79% | 14092.9048 | 15% | 14092.9048 | 15% | 10945.4894 | 11.65% | 10964.2799 | 11.67% | 10964.2799 | 11.67% | 10964.2799 | 11.67% | 10964.2799 | 11.67% | 10964.2799 | 11.67% | 93952.6985 | 100%
|  | 1383735.8556 | 100% | [16 empty] | 1383735.8556
|  | SUB-TOTAL MENSAL |  | 93605.9656 | 6.765% | 122957.5448 | 8.886% | 185229.5994 | 13.39% | 125586.9981 | 9.076% | 266273.9599 | 19.24% | 238751.194 | 17.25% | 227396.2565 | 16.43% | 123934.3373 | 8.957% | 1383735.8556 | 0 | 100%
|  | ACUMULADO |  | 93605.9656 | 6.765% | 216563.5104 | 15.65% | 401793.1098 | 29.04% | 527380.108 | 38.11% | 793654.0678 | 57.36% | 1032405.2618 | 74.61% | 1259801.5183 | 91.04% | 1383735.8556 | 100%
| BDI | SUB-TOTAL MENSAL C/ BDI |  | 116155.6427 | 6.765% | 152578.0173 | 8.886% | 229851.4099 | 13.39% | 155840.906 | 9.076% | 330419.3568 | 19.24% | 296266.3566 | 17.25% | 282176.0147 | 16.43% | 153790.1191 | 8.957%
| 24.09% | ACUMULADO C/ BDI |  | 116155.6427 | 6.765% | 268733.6601 | 15.65% | 498585.07 | 29.04% | 654425.976 | 38.11% | 984845.3328 | 57.36% | 1281111.6894 | 74.61% | 1563287.704 | 91.04% | 1717077.8232 | 100%
0
OBRA: CENTRO CULTURAL SESI
LOCAL: Av. João Leite, Quadra 75, Chácara 44, Goiânia - GO
ÁREA : 3.315,19 m²
DATA : 18/09/2006