## Planilha1
ANEXO III
OBRA: CONCLUSÃO DO ITEGO DE CATALÃO AGUINALDO DE CAMPOS NETTO - ITEGO CATALÃO
LOCAL: DISTRITO MINERO INDUSTRIAL DE CATALÃO - DIMIC / CATALÃO - GOÍAS
CONTEÚDO: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DETAHADO
TABELA DE OBRAS CIVIS - 2015 AGETOP
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | SERVIÇOS A EXECUTAR (UM MES)
|  |  | 1 SEMANA | 2 SEMANA | 3 SEMANA | 4 SEMANA
I | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 23418.63 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 5854.6575 | 5854.6575 | 5854.6575 | 5854.6575
II | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4894.98 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 1223.745 | 1223.745 | 1223.745 | 1223.745
III | VIDROS | 11166.48 | 25% | 25% | 25% | 25%
| VIDROS |  | 2791.62 | 2791.62 | 2791.62 | 2791.62
IV | PINTURA | 34398.8961 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 8599.724 | 8599.724 | 8599.724 | 8599.724
V | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ALIMENTAÇÃO / ILUMINAÇÃO / QUADROS | 7530.1 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 1882.525 | 1882.525 | 1882.525 | 1882.525
VI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 5609.3 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 1402.325 | 1402.325 | 1402.325 | 1402.325
VII | MURO DE ARRIMO | 5899.5984 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 1474.8996 | 1474.8996 | 1474.8996 | 1474.8996
TOTAL SIMPLES |  | 92917.9845 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 23229.4961 | 23229.4961 | 23229.4961 | 23229.4961
TOTAL + BDI (26,11) |  | 117178.8703 | 25% | 25% | 25% | 25%
|  |  | 29294.7176 | 29294.7176 | 29294.7176 | 29294.7176
TOTAL ACUMULADO |  |  | 25% | 50% | 75% | 100%
|  |  | 29294.7176 | 58589.4351 | 87884.1527 | 117178.8703
GOIÃNIA,26 DE AOSTO DE 2016