PROJETO

BALANÇO DOS TRÊS CICLOS  2012/2013/2014

Dezembro/2014

### Marconi Ferreira Perillo Júnior

### Governador do Estado de Goiás

### Leonardo Moura Vilela

Secretário de Gestão e Planejamento

### Maria Christina de Azeredo Costa Reis

Chefe do Gabinete de Gestão

Janine Almeida Silva Zaiden

Superintendente de Modernização Institucional

Coordenação:

### Claudia Cristina Borges de Souza

### (Gerente de Modernização de Gestão)

Vinícius Mamede Salum Chaer

## Equipe técnica:

### Claudia Cristina Borges de Souza

Vinicius Mamede Salum Chaer

Jonathas Prado

Antônio Horácio Pereira Netto

SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO....................................................................................................03

2 - DIAGNÓSTICO DA GESTÃO...................................................................................06

3 - PMG - AÇÕES PÓS-DIAGNÓSTICO.......................................................................15

4 - APOIO TÉCNICO......................................................................................................20

5 - INFORMAÇÕES CORPORATIVAS..........................................................................24

6 - PROJETO RAIO X E OS AVANÇOS SETORIAIS....................................................26

7 - PROJETO RAIO X NO CONGRESSO CONSAD 2013.............................................27

8 - PROJETO RAIO X NA MÍDIA....................................................................................29

1 - APRESENTAÇÃO

A partir de janeiro de 2011, passou a vigorar no estado de Goiás um novo modelo de gestão baseado na inovação, empreendedorismo e com foco nos resultados. Um dos eixos prioritários estabelecidos no Plano Estratégico 2011-2014 consistiu na “Estruturação de uma nova administração pública”. Neste sentido, diversas ações foram delineadas para que a estratégia do governo se concretizasse.

Neste contexto, a Secretaria de Gestão e Planejamento, através da Superintendência de Modernização Institucional, concebeu e implantou o Projeto Raio X da Gestão. O trabalho se propôs avaliar, coordenar e assistir, por meio de um conjunto de ações integradas, os diversos aspectos da gestão pública. Pretendeu-se com essa iniciativa elevar o desempenho dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual e, conseqüentemente, elevar também a eficiência, eficácia e efetividade das ações governamentais.

Desenvolvido em três ciclos (2012, 2013 e 2014), o Projeto Raio X da Gestão foi em quase todas as etapas um trabalho em rede: evolveu todos os agentes e setores responsáveis por gestão e planejamento nos diversos órgãos e entidades. Desde sua idealização, o Projeto já dividiu todo o arcabouço da gestão conforme os principais requisitos estabelecidos no então Novo Modelo Governamental: Estratégia e Planejamento; Processos; TI e Sistemas Corporativos; Capacitação e RH; Cidadãos. Destes cinco grandes critérios derivaram-se outros tantos indicadores mais específicos.

Macro-objetivos

Desde o início, os grandes objetivos do Projeto foram:

- Avaliar/diagnosticar a gestão nos órgãos e entidades autárquicas e fundacional, de acordo com os requisitos do Novo Modelo de Gestão;

- Subsidiar a elaboração e implantação das ações de modernização e melhoria da gestão pública estadual, otimizando a atuação dos órgãos e entidades.

Metodologia

O projeto teve como premissa o trabalho em rede, ou seja, uma atuação conjunta de todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Os integrantes/responsáveis setoriais pelo projeto foram os Superintendentes de Gestão, Planejamento e Finanças, nos órgãos, e Diretores de Gestão, Planejamento e Finanças ou estrutura equivalente, nas autarquias e fundação, além dos gerentes responsáveis pelo planejamento de cada organização.

Como parte da metodologia de trabalho, os 40 órgãos e entidades foram divididos em grupos consonantes com o planejamento governamental: Cidadão; Infraestrutura/Desenvolvimento; e Gestão.

As etapas do trabalho em cada um dos três ciclos (2012, 2013 e 2014) foram:

- Etapa 1 – Realização do diagnóstico nos 40 órgãos/entidades (auto-avaliação da gestão);

- Etapa 2 – Elaboração dos Planos de Melhoria da Gestão a partir dos resultados do diagnóstico;

- Etapa 3 – Suporte técnico para implementação das melhorias (oficinas, fóruns, apoio metodológico e articulação);

- Etapa 4 - Implementação das melhorias (órgãos e entidades);

- Etapa 5 – Acompanhamento dos resultados.

2- DIAGNÓSTICO DA GESTÃO

Lançado em 14/02/2012, o Projeto Raio X da Gestão iniciou os trabalhos com a aplicação de um questionário em todos os órgãos e entidades autárquicas e fundacional com a finalidade de diagnosticar a situação/estágio da gestão pública estadual.

O questionário-diagnóstico abordou cinco critérios consagrados da gestão: Estratégia e Planejamento; Processos; TI e Sistemas Corporativos; Capacitação e RH; Cidadãos. Para a tabulação das questões objetivas, cada item foi escalonado em cinco níveis, cujos valores correspondentes foram 0; 0,25; 0,5; 0,75 e 1, e foram atribuídos a estes os conceitos: péssimo; ruim; razoável; bom e ótimo, respectivamente. Portanto, a avaliação resultou em índices que variam de 0 a 1, que é o intervalo referência de todos aspectos abordados.

As questões subjetivas, ou seja, de texto livre, foram consolidadas e apresentadas na forma de tabela, possibilitando a visualização das respostas dadas pelos órgãos/entidades.

As informações obtidas a partir do diagnóstico foram importante subsídio para o planejamento de ações corporativas e, por esse motivo, foram encaminhadas, a cada ciclo, às respectivas unidades básicas da SEGPLAN responsáveis pelas diretrizes e pela gestão dos principais processos que abrangem o projeto.

Reunião de lançamento do Projeto com o então Secretário Giuseppe Vecci

Principais resultados comparados dos três diagnósticos

No início de cada um dos três ciclos do Projeto foi aplicado em cada organização o questionário-diagnóstico, abordando diversos aspectos e critérios consagrados da gestão. Seguem abaixo os principais resultados das três etapas.

Pontuação média global de todos os órgãos e entidades em cada um dos ciclos, o Índice Geral da Gestão:

Evolução da nota média nos dois intervalos (2012/13 e 2013/14) e também do primeiro ao último ciclo (2012/14):

Evolução por cada um dos cinco critérios nos três ciclos:

Evolução por critério do primeiro para o segundo ciclo:

Evolução por critério do segundo para o terceiro ciclo:

Evolução por critério do primeiro ao último ciclo:

Evolução de cada um dos 19 indicadores, divididos em duas partes, nos três ciclos do Projeto:

Segunda parte da evolução dos indicadores:

Crescimento percentual de cada indicador do primeiro (2012) ao terceiro (2014) ciclos:

Destaques do diagnóstico no primeiro ciclo (2012):

Destaques do diagnóstico no segundo ciclo (2013):

Destaques do diagnóstico no terceiro ciclo (2014):

Maiores crescimentos percentuais entre o primeiro (2012) e segundo (2013) diagnósticos:

Maiores crescimentos percentuais entre o segundo (2013) e o terceiro (2014) diagnósticos:

Maiores crescimentos percentuais entre o primeiro (2012) e o terceiro (2014) diagnósticos:

3- PLANOS DE MELHORIA DA GESTÃO - AÇÕES PÓS-DIAGNÓSTICO

Após o primeiro diagnóstico, ainda em 2012, foram realizadas na SEGPLAN as Oficinas Técnicas de Validação e Consolidação de Ações de Melhoria. Os representantes puderam contar com atendimento direto e individualizado por parte da equipe da Gerência de Modernização de Gestão/SMI e também de consultores contratados.

Para otimização do resultado das oficinas, foi elaborado pela equipe gestora um Plano de Melhoria da Gestão - PMG, contendo ações modelo (Plano Padrão), definidas a partir do resultado do diagnóstico e da análise dos PMGs inicialmente encaminhados pelos órgãos e entidades. Os principais objetivos do Plano Padrão eram auxiliar as organizações e também garantir maior uniformização nas abordagens de todos os aspectos que foram mal avaliados.

Desse modo, foram sugeridos ajustes e adequações nos planos inicialmente encaminhados pelos participantes setoriais de maneira que as ações planejadas estivessem em consonância com o diagnosticado. Contudo, cada organização modelou seu PMG conforme suas especificidades.

Modelo de PMG:

Imagens das Oficinas Técnicas de Validação e Consolidação dos PMGs

Oficinas técnicas para elaboração dos Planos de melhorias da Gestão – maio/12

No segundo e no terceiro ciclos seguiu-se com o acompanhamento dos PMGs por meio de Oficinas e Workshops. Os responsáveis setoriais em cada organização atualizaram o andamento de seus PMGs e enviaram os documentos à SMI/SEGPLAN. As atualizações continham observações, status e percentual de conclusão de cada ação prevista no documento inicial. Deste modo foi possível fazer, a cada ciclo, a análise e tabulação do andamento das ações de melhoria nos órgãos e entidades. Os PMGs iniciais, elaborados em meados de 2012, previam ações com prazos até o final de 2014. Pôde-se mensurar, portanto, a capacidade de se planejar e realizar ações de melhoria da gestão a médio prazo.

Principais resultados comparados dos Planos de Melhoria da Gestão - PMG

Percentual médio das organizações no que diz respeito ao alcance de resultados:

Evolução percentual do índice de alcance de resultados nos intervalos entre os ciclos, e também do começo ao fim do Projeto (2012/2014):

Se por um lado pode ser considerado um resultado insuficiente o cumprimento de apenas 60% daquilo que se planejou três anos antes, por outro ficou evidente a evolução constante e linear da execução das ações de melhoria ao longo do período avaliado pelo Projeto Raio X da Gestão. Notou-se considerável heterogeneidade entre os ritmos e capacidades de desenvolvimento dos diversos órgãos e entidades. Verificou-se também significativa descontinuidade dos projetos e ações, bem como das equipes responsáveis pela gestão nas organizações. Foram problemas que significativamente dificultaram melhor seguimento das melhorias planejadas.

Algumas organizações conseguiram certo destaque:

Andamento das ações de melhoria (ao final de cada ciclo) medido pelo percentual médio de alcance de resultados:

4 - APOIO TÉCNICO

Oficinas Técnicas

A partir da elaboração dos primeiros Planos de Melhoria da Gestão, que foram enviados à SEGPLAN e posteriormente analisados, ainda no primeiro ciclo, deu-se início a uma série de Oficinas Técnicas temáticas cujo principal objetivo era capacitar e colaborar com os gerentes e técnicos responsáveis pela implementação das melhorias nos diversos órgãos e entidades. Os temas foram escolhidos tendo em vista os resultados da avaliação diagnóstica e também o proposto nos PMGs. Foram eles: Planejamento Estratégico; Mapeamento de Processo; Indicadores; e Análise e Solução de Problemas.

As Oficinas foram ministradas por consultores contratados, contando com a estrutura da Escola de Governo Henrique Santillo, e contaram sempre com a participação maciça dos envolvidos no Projeto.

Imagens das Oficinas Técnicas

Oficina de Planejamento Estratégico

Oficina de Mapeamento de Processos

Oficina de Indicadores

Oficina de Análise e Solução de Problemas

Fóruns Temáticos da Gestão

Ao longo do Projeto foram realizados dois fóruns temáticos de gestão. O primeiro tratou do sistema de compras estaduais, o Comprasnet (e demais assuntos correlatos). O segundo foi sobre Processos. Os temas foram escolhidos de acordo com os resultados das avaliações e demais discussões do Projeto. O fato é que se tratava de dois assuntos críticos, que demandavam providências e melhorias. Além de todos os participantes habituais do Projeto Raio X (responsáveis setoriais por gestão e planejamento), participaram dos fóruns os responsáveis corporativos pelas respectivas áreas discutidas na SEGPLAN. No caso do Fórum Comprasnet, as equipes setoriais levaram à reunião os pregoeiros e outros agentes do procedimento de aquisição. Ao final de cada um dos fóruns foram levantados alguns pontos passíveis de acertos e melhorias, e a própria SEGPLAN pôde obter, a partir dali, um novo conjunto de diretrizes voltadas à melhoria das ações corporativas em questão. No caso do fórum de processos, a equipe do Escritório de Processos da SEGPLAN ofereceu metodologia simplificada de apoio aos órgãos e entidades dispostos a conduzir trabalhos de mapeamento e melhoria de processos.

Imagens dos Fóruns Temáticos de Gestão

Fórum Comprasnet

Fórum Processos

Reuniões de feedback

No deocrrer de cada um dos três ciclos foram realizadas reuniões individualizadas com os representantes dos órgãos e entidades, que em suas organizações conduziam as ações de melhoria pós-diagnóstico. Foram ocasiões de alinhamento das metas, prazos, objetivos e também de melhor adequação dos percentuais de conclusão das ações. As reuniões foram também oportunidades de feedback do Projeto, ou seja, os participantes setoriais puderam, além de detalhadamente relatar suas circunstâncias na condução dos trabalhos, opinar e sugerir sobres as etapas seguintes.

Imagens das reuniões

Feedback, justificativas, ajustes e sugestões

5 - INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

Conforme já dito anteriormente, os questionários aplicados nos três ciclos continham questões subjetivas, de texto livre, e que abordavam questões importantes para os critérios de gestão escolhidos pelo Projeto Raio X da Gestão. As informações obtidas junto aos órgãos e entidades foram tabuladas, analisadas e enviadas aos setores da SEGPLAN responsáveis por políticas corporativas, que deste modo obtiveram importante subsídio para nortear suas ações.

Do mesmo modo foi feito com as informações gerais dos sistemas corporativos utilizados no Estado. Informações sobre o uso e demais comentários e sugestões, todos abordados nos questionários, foram repassados a cada um dos gestores dos sistemas. Durante o período do Projeto Raio X foi possível verificar expansão do uso de tais sistemas e também alguns ajustes de funcionalidades nos mesmos.

Exemplos de informações repassadas

Questão:

“Descreva sobre a carência de pessoal nas respectivas áreas do órgão e entidade.”

Agetop:

“Predomina uma significativa carência nas áreas finalísticas, tais como: elaboração de projetos, fiscalização e execução de obras civis e rodoviárias. Estas atribuições podem ser desempenhadas por: Engenheiros/Gestores de Engenharia e Analista de Transportes e Obras.

Além disso, na área de apoio há uma enorme carência de advogados/gestores jurídicos, para o desempenho de funções correlatas.”

Seduc:

“Nas áreas de apoio, há carência de pessoal com perfil de gestão, de apoio administrativo/operacional, de limpeza, merenda e de segurança.

Na área finalística há carência de professores em áreas específicas do conhecimento e em regiões mais adversas. Como exemplos, existe déficit de professores de exatas e dificuldade de professores efetivos em regiões mais vulneráveis, como o entorno de Brasília.”

Informações sobre uso de sistemas corporativos

6 - RAIO X DA GESTÃO E OS AVANÇOS SETORIAIS

Além de avaliar, monitorar ações de melhoria e prestar apoio técnico, o Projeto Raio X da Gestão foi, inclusive segundo relatos dos participantes setoriais (dos demais órgãos e entidades), um importante ponto de apoio e uma oportunidade de se discutir internamente os assuntos correlatos à gestão.

Dois bons exemplos, entre tantos outros, foram os casos do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Governo. No primeiro, o Tenente-Coronel Filho conduziu trabalho de mapeamento e melhoria de processos finalísticos da Corporação, como o de atendimento à chamada de emergência, contando com a metodologia e com o apoio do Escritório de Processos da SEGPLAN/SMI, mas sempre citou o Projeto Raio X como balizador e motivador desta e de outras ações de melhoria pós-diagnóstico. No segundo caso, o da Secretaria de Governo, o gerente de planejamento Caio Amaral, premiado como destaque na implementação de melhorias do 2º Ciclo do Projeto, afirmou que o Raio X foi o fio condutor dos trabalhos e avanços da Secretaria.

Imagens das reuniões

Tenente-Coronel Filho: "O Projeto Raio X foi o motivador e balizador de algumas destas transformações no Corpo de Bombeiros".

Gerente de Planejamento da Secretaria de Governo, Caio Amaral: "O Projeto Raio X da Gestão foi uma oportunidade e depois o fio condutor das ações de melhoria que conduzimos na Segov".

7 - PROJETO RAIO X NO CONGRESSO CONSAD 2013

Ao final do 1º Ciclo, o Projeto Raio X da Gestão foi apresentado em painel do VI Congresso CONSAD de Gestão Publica, em maio de 2013, realizado em Brasília-DF.

A gerente de Modernização de Gestão da SEGPLAN/SMI, Cláudia Cristina Borges de Souza, apresenta paper do Projeto, ainda ao fim do 1º Ciclo, no Congresso CONSAD.

8 - PROJETO RAIO X DA GESTÃO NA MÍDIA

Recortes da mídia sobre algumas das etapas do Projeto

Lançamento do 1º Ciclo

Lançamento do 2º Ciclo

Fórum Temático – Processos