## PROGRAMAÇÃO 2011
Superintendência de Vigilância em Saúde
PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES DE VISA - SUVISA- 2011/2012
AÇÃO | ATIVIDADE | META/RESULTADO ESPERADO | RESPONSÁVEIS | RECURSO FINANCEIROS | PERÍODO DE EXECUÇÃO | MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Dispor de Estrutura Física e Recursos Materiais | 1- Adequar a estrutura física da Superintendência | Estrutura física adequada | GAAVISA | 800000 | Março 2011 a Dezembro de 2012 | Verificação da Estrutura física adequada
| 2- Adquirir equipamentos específicos para fiscalização | Aquisição dos equipamentos | GAAVISA |  | Março 2011 a Dezembro de 2012 | Documento de aquisição
Manter a Estrutura Administrativa e Operacional da SVISA | 1- Manter atualizado o Cadastro dos estabelecimentos sujeitos a fiscalização sanitária | Cadastro atualizado | GAAVISA | 200000 | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Cadastro da SVISA atualizado
| 2- Implantar o Sinavisa em 50 municípios e supervisionar operacionalização em 100 municípios | 50 Municípios com Sinavisa implantado | NIP |  | Março 2011 a Dezembro de 2012 | Sinavisa implantado
| 3- Realizar a manutenção dos veículos | Veículos devidamente revisados | GAAVISA |  | Março 2011 a Dezembro de 2012 | Nota Fiscal
| 4- Adquirir materiais de escritório | Materiais adquiridos | GAAVISA |  | Março 2011 a Dezembro de 2012 | Nota Fiscal
Executar a Gestão de Pessoas | 1- Elaborar e executar a Programação de Capacitação | Servidores do nível central, regional e municipal capacitados | NIP, GEF, GDTP,GDTSA e GAAVISA | 1000000 | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de capacitação
| 2- Conceder gratificação a servidores que exercem atividades de chefia, de projetos especiais e de aumento da carga horária | Cumprimento dos programas e projetos da SVISA | Superintendente |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Portaria assinada pelo Secretário da Saúde
Intervir em Produtos, Serviços e Ambientes de Interesse à Saúde e Saúde Ambiental | 1- Supervisionar cumprimento de pactuações pelos Municípios e realização de ações pelas Coordenações Regionais de VISA | Supervisões realizadas | GEF (CRSSM), GAAVISA | 500000 | Março 2011 a Dezembro de 2012 | Relatórios de supervisões
| 2. Instituir Equipe de SUPERVISÃO TÉCNICA e de APOIO Ações das VISAs Municipais | Equipe instituída, realizando ações de Supervisão e de Apoio aos municípios | GEF, GDTSA, GDTP e GAAVISA |  | Março 2011 a Dezembro de 2012 | Relatórios descritivos
| 2- Fiscalizar e inspecionar as atividades da planilha de fiscalização em anexo | % definido em anexo | GEF, GDTP |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatórios de inspeção e fiscalização
| 3- Realizar coleta de amostra para análise | Amostras coletadas | GEF |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Termos Legais emitidos
| 4- Realizar notificação e investigação | Notificações e investigações realizadas | GEF e GDTP |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Termo de coleta de amostra emitido
| 5- Executar o programa de monitoramento da qualidade de produtos. | Produtos monitorados | GEF e GDTP |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
| 6- Realizar a Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano – VIGIAGUA | Capacitações, supervisões e monitoramento das ações | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades e verificação através do Sistema SISAGUA
| 7- Realizar a Vigilância em Saúde Ambiental relacionada às populações expostas ou sob risco de exposição ao solo contaminado – VIGISOLO | Capacitações e monitoramento das ações | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades e verificação através do Sistema SISSOLO
| 8- Realizar a Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade do ar – VIGIAR | Capacitações e monitoramento das ações | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
| 9- Atuaçao em emergências de saúde pública provocadas por desastres | Instituir o Comitê Estadual de Desastres | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Portaria assinada pelo(a) Secretária de Saúde
| 10- Implantar ações do VIGIFIS- Fatores físicos | Realizar levantamento das ERBs e outros | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
| 11- Executar o programa de monitoramento da água dos Serviços de Terapia Renal Substitutiva | Serviço monitorado | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
Intervir em Produtos, Serviços e Ambientes de Interesse a Saúde | 12- Executar o programa de monitoramento da qualidade dos Serviços de Mamografia | Serviço monitorado | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Fichas de notificação
| 13 -Elaborar e executar Projeto sobre Avaliaçao de Doses em Trabalhadores Expostos nos serviços de Medicina Nuclear e Radioterapia de Goiania, Anápolis e Radiodiagnóstico Médico dos municipios de Anápolis e Aparecida de Goiania. | Serviços existentes nesses municípios | GDTSA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Mapa mensal de controle de soros
| 14- Analisar e Aprovar Projetos Arquitetônicos de Estabelecimentos Sujeitos ao Controle de Vigilância Sanitária, Indústrias e Serviços de Saúde. | Projetos arquitetônicos analisados e aprovados de acordo com a demanda | GEF |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
Executar Ações de Educação e Comunicação em Saúde para a População | 1- Realizar atividades educativas para profissionais do setor regulado e população | Atividades educativas realizadas | GEF, GDTP,GDTSA e GAAVISA | 500000 | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
| 2- Elaborar material educativo | Material educativo disponibilizado à população | NIP |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
| 3- Divulgar os alertas sanitários | Alertas sanitários divulgados | NIP, GEF e GDTP |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
| 4- Executar o serviço de atendimento a denúncias e reclamações | Serviço de Atendimento à denúncia funcionando | GEF, GDTP,GDTSA e GAAVISA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
Realizar Ações Integrais de Saúde | 1- Incentivar ações de notificação, investigação conjuntas com a Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Saúde do Trabalhador e Assistência a saúde | Ações conjuntas realizadas | NIP, GEF e GDTP | 0 | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
Realizar Ações Laboratoriais | 1- Estabelecer em conjunto com o LACEN programa de ações de monitoramento de produtos | Ações laboratoriais executadas | GEF, GDTP,GDTSA e GAAVISA | 0 | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
Promover o Fortalecimento da Gestão | 1- Participar ativamente das Câmaras Técnicas e Grupos Temáticos da SES | Participação efetivada | NIP,GEF,GDTP, GDTSA E GAAVISA | 1000000 | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório de atividades
| 2- Adquirir 25 veículos para as Regionais de Saúde fortalecendo a descentralização das ações de VISA | Veículos adquiridos | GAAVISA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Documento de aqiusição
| 3-Cust eio de diárias para as Regionais de Saúde fortalecendo a descentralização das ações de VISA | Diárias pagas | GAAVISA |  | Janeiro 2011 a Dezembro de 2012 | Relatório financeiro

## AÇÕES FISCAIS
PLANILHA DE AÇÕES FISCAIS - PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2011/2012 - SUVISA
ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS INSPEÇÕES SANITÁRIAS
I – AÇÕES DE MÉDIO RISCO SANITÁRIO | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
A – ALIMENTOS
1. Indústria de Açúcar | 8 | 4 | 100%
2. Indústrias de Amidos e féculas/Farinhas/Granola/Polvilho | 15 | 2 | 100%
3. Indústrias de Biscoitos e bolachas/Salgadinhos | 14 | 4 | 100%
4 Indústrias Fracionamento de Alimentos | 7 | 5 | 100%
5. Indústrias de Embalagens | 2 | 2 | 100%
6.Indústrias de Gelo | 1 | 1 | 100%
7. Indústrias de Massas alimentícias | 6 | 1 | 100%
8. Indústrias de Produtos para Panificação | 2 | 1 | 100%
9. Indústrias de Salgados Congelados | 3 | 2 | 100%
10. Indústrias de Óleos Vegetais | 2 | 1 | 100%
11. Orientação Para Elaboração e Aprovação de Projetos Físicos | Demanda | Demanda | Demanda
12. Registro de Alimentos | Demanda | Demanda | Demanda
13. Comunicação de Inicio de Fabricação | Demanda | Demanda | Demanda
B – AMBIENTES | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
1. Clínica Médica Veterinária | 23 | 23 | 100%
2. Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas | 14 | 14 | 100%
3. Comércio Varejista de Produtos Agropecuários | 541 | 150 | 35%
4. Consultório Veterinário | 23 | 23 | 100%
5. Orientação Para Elaboração e Aprovação de Projetos Físicos | Demanda | Demanda | Demanda
6. Outros estabelecimentos | Demanda | Demanda | Demanda
C - COSMÉTICOS, SANEANTES E CORRELATOS (PRODUTOS PARA A SAUDE) | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
1. Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso ortopédico e odontológico – CNAE 4645-1 | 1 | 1 | 100%
2. Comercio atacadista de instrumentos e material para uso medico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. – CNAE 4645-1/01 | 10 | 10 | 100%
3. Com. Atacadista de Maq, aparelhos e equip. odonto-med. hospitalares; partes e peças-CNAE4664-8 | 1 | 1 | 100%
4. Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento-CNAE4649-4/09. | 2 | 2 | 100%
5. Comercio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal-CNAE4640-0. | 4 | 4 | 100%
6. Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar-CNAE 4649-4/08. | 2 | 2 | 100%
7. Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente-CNAE3288-0 (fabrica de velas) | 1 | 1 | 100%
8. Orientação Para Elaboração e Aprovação de Projetos Físicos | Demanda | Demanda | 100%
D – MEDICAMENTOS | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
1. Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano | 114 | 114 | 50%
2. Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Sem Manipulação de Fórmulas | 1.997 | Demanda de Denúncia | 100%
3. Farmácia Básica | 153 | Demanda de Denúncia | 100%
4. Posto de Medicamento e Unidade Volante | 315 | Demanda de Denúncia | 100%
5. Orientação Para Elaboração e Aprovação de Projetos Físicos | Demanda | Demanda | 100%
E – SERVIÇOS DE SAÚDE | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
I - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSO PARA REALIZAR EXAMES COMPLEMENTARES | 407 | 186 | 90%
1. Ambulatório Médico
2. Centro de Saúde
3. Clínica Médica
4. Consultório Médico
5. Policlínica
6. Posto de Saúde
7. PSF
8. Unidade Básica de Saúde
E – SERVIÇOS DE SAÚDE | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
II - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA | 4311 | 311 | 80%
1. Ambulatório Médico em Empresa
2. Centro de Saúde
3. Clínica Médica
4. Consultório Médico
5. Home Care
6. Policlínica
7. Posto de Saúde
8. PSF
9. Unidade Básica de Saúde
III – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA | 4.490 | 490 | 80%
1. Centro de Especialidade Odontológica-CEO
2. Clínica Odontológica
3. Consultório Odontológico com RX
4. Consultório Odontológico Sem RX
5. Pronto-Socorro Odontológico
6. Unidade Móvel Terrestre com Consultório Odontológico
IV - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR MÉTODOS ÓPTICOS | 81 | 81 | 20%
1. Serviço de Endoscopia
V - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO | 131 | 30 | 100%
1. Serviço de Eletrocardiograma
2. Serviço de Eletroencefolograma
3. Serviço de Audiometria
4. Serviço de Polissonografia
VI - LABORATÓRIOS CLÍNICOS | 458 | 458 | 40%
1. Laboratório de Análises Clínicas
2. Laboratório de Biologia Molecular
3. Laboratório de Patologia Clínica
4. Posto de Coleta Laboratorial
VII - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE | 173 | 46 | 70%
1. Consultório de Psicologia
2. Consultório de Psicanálise
VIII - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA | 68 | 68 | 100%
1. Consultório de Fonoaudiologia
IX - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA | 259 | 259 | 80%
1. Consultório de Fisioterapia
2. Clínica de Fisioterapia
X - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO | 30 | 30 | 100%
1. Consultório de Nutrição
XI - SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS | 12 | 12 | 100%
1. Samu
2. Unidade Móvel Terrestre para Atendimento a Emergência
3. Unidade Móvel Aérea para Atendimento a Emergência
4. Serviço de Unidade Móvel Aérea com UTI
5. Serviço de Unidade Móvel Terrestre com UTI
6-Orientação Para Elaboração e Aprovação de Projetos Físicos | Demanda | Demanda | 100%
I. 1 - INVESTIGAÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE:
1. Surto de toxinfecção alimentar | Demanda | Demanda | 100%
2. Intoxicações, reações adversas e queixas técnicas de produtos de interesse para a saúde: medicamentos, hemoderivados, cosméticos, saneantes, correlatos e produtos químicos de uso doméstico, comercial ou industrial. | Demanda | Demanda | 100%
3. Doenças relacionadas ao trabalho (cooperação técnica) | Demanda | Demanda | 100%
I. 2 - ATENDIMENTO E INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIAS | Demanda | Demanda | 100%
I. 3 - COLETA DE AMOSTRAS EM GERAL:
1. Coleta de amostra de Água para Diálise | Demanda | Demanda | 100%
2. Coleta de amostra Hemoderivados | Demanda | Demanda | 100%
3. Coleta de amostra Insumos Farmacêuticos | Demanda | Demanda | 100%
4. Coleta de amostra Medicamentos | Demanda | Demanda | 100%
5. Coleta de amostra Insumos Imunobiológicos | Demanda | Demanda | 100%
6. Coleta de amostra Sangue | Demanda | Demanda | 100%
7. Coleta de alimentos | Demanda | Demanda | 100%
I. 4 - COLETA DE ALIMENTOS – Programas Nacionais | Programadas |  | Meta
A) PARA | Atender programa ANVISA |  | 100%
B) PAMVET | Atender programa ANVISA |  | 100%
C) NBCAL | 60 |  | 100%
D) PRÓ-IODO | Atender programa ANVISA |  | 100%
E)OGM | Atender programa ANVISA |  | 100%
F) DENUNCIA DIRETA DO CONSUMIDOR(EMAIL, CARTA,PESSOAL,ETC) | Demanda |  | 100%
I. 5 - COLETA DE ALIMENTOS – Programa Estadual (Leite UHT, Leite em Pó, Café, mel, ovo, produtos de tomate) | 200 |  | 100%
I. 6 – COLETA DE MEDICAMENTOS:
A) Programa Estadual
B) Proveme
I. 7 - COLETA DE COSMÉTICOS:
A) Cosmetovigilância | 100 amostras |  | 100%
B) Monitoramento do Estado | Demanda |  | 100%
I. 8 - COLETA DE SANEANTES | Demanda |  | 100%
A) Monitoramento do Estado/Água Sanitária | Demanda |  | 100%
I.12 - TECNOVIGILÂNCIA, INVESTIGAÇÃO DAS QUEIXAS TÉCNICAS E EVENTOS ADVERSOS | Demanda |  | 100%
I.13 - HEMOVIGILANCIA, INVESTIGAÇÃO DAS QUEIXAS TÉCNICAS E EVENTOS ADVERSOS | Demanda |  | 100%
I.14 - FARMACOVIGILANCIA, INVESTIGAÇÃO DAS QUEIXAS TÉCNICAS E EVENTOS ADVERSOS | Demanda |  | 100%
PLANILHA DE AÇÕES FISCAIS - PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2010 - SVISA
II – AÇÕES DE ALTO RISCO SANITÁRIO | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
A – ALIMENTOS
1. Cozinha Industrial - Alimentos e Pratos Prontos | 38 | 4 | 100%
2. Indústrias processadoras de Conservas de frutas/ Frutas cristalizadas/Doces | 50 | 10 | 100%
3. Indústria processadora de Conservas de Palmito | 1 | 1 | 100%
4. Indústrias de Especiarias, molhos, temperos e condimentos | 7 | 8 | 100%
5. Indústrias de Alimentos para Fins Especiais | 11 | 3 | 100%
6. Indústrias processadoras de Sorvetes e outros Gelados Comestíveis | 12 | 5 | 100%
7. Indústrias processadoras de Produtos de soja | 3 | 3 | 100%
8. Indústrias de Aditivos | 5 | 1 | 100%
9. Indústrias Água Mineral | 17 | 23 | 100%
B – AMBIENTES | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
1. Captação, Tratamento e Distribuição de Água. | 33 | 11 | 30%
2. Instituições de Longa Permanência para Idosos | 98 | 35 | 34%
3. Loteamentos | Demanda | Demanda | 100%
4. Serviços de Somatoconservação | 49 | 10 | 20%
5. Fiscalização de comércio de carne clandestina | Demanda MP | Demanda MP | 100%
6. Avaliação e aprovação de Projetos de Loteamento para liberação do Atestado de Salubridade. | Demanda | Demanda | 100%
7. Inspecionar áreas destinadas à implantação de Projetos de Loteamentos para liberação de Atestado de Salubridade. | Demanda | Demanda | 100%
C - COSMÉTICOS, SANEANTES E CORRELATOS (PRODUTOS PARA A SAUDE) | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
1. Serviço de esterilização-CNAE8129-0/00 | 2 | 2 | 100%
2. Fabricação de fraldas descartáveis-CNAE1742-7 | 5 | 5 | 100%
3. Fabricação de Cosméticos, Produtos de perfumaria e de higiene pessoal-CNAE2063-1/00. | 55 | 30 | 60%
4. Fabricação de produtos de limpeza e polimento-CNAE2062-2/00 | 62 | 30 | 50%
5. Fabricação (de preparações farmacêuticas-CNAE 2123-8/00)
(Produtos para a saúde) | 14 | 10 | 90%
6. Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório-CNAE 3250-7/00. | 5 | 5 | 100%
7. Fabricação de álcool-CNAE1931-4/00 | 4 | 4 | 100%
8. Fabricação de Embalagens de Material Plástico – CNAE2222-6/00) | 3 | 2 | 70%
D – MEDICAMENTOS | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
1. Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Com Manipulação de Fórmulas | 168 | 168 | 100%
2. Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos Homeopáticos | 14 | 14 | 100%
3. Fabricação de Medicamentos Alopáticos Para Uso Humano | 14 | 14 | 100%
4. Fabricação de Medicamentos Fitoterápicos Para Uso Humano | 1 | 1 | 100%
5. Fabricação de Produtos Farmoquimicos | 2 | 2 | 100%
6. Farmácia Hospitalar | 372 | 372 | 30%
7. Serviço de Preparo Enteral | 1 | 1 | 100%
8. Serviço de Preparo Parenteral | 2 | 2 | 100%
9. Serviço de Preparo de Quimioterápicos | 11 | 11 | 100%
10. Realizar ações de Controle e Fiscalização de Medicamentos Sujeitos ao Regime de Controle Especial | Demanda | Demanda | 100%
11. Analise de Projetos Físicos | Demanda | Demanda | 100%
E - SERVIÇOS DE SAÚDE | Nº. ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS | Nº. ESTABELECIMENTOS FISCALIZADOS PELA SVISA | % METAS
I - ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR | 486 | 364 | 30%
1. Casa de Parto
2. Clínica Médica com Internação
3. Hospital Especializado
4. Hospital Geral
5. Hospital Infantil
6. Hospital Maternidade
7. Hospital Psiquiátrico
8. Hospital de Urgência
9. Unidade Mista de Saúde com Internação
10. Unidade de Pronto Atendimento-UPA
II - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSO PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - SEM INTERNAÇÃO | 2137 | 880 | 60%
1. Ambulatório Médico
2. Centro de Saúde
3. Clínica Médica/Odontológico
4. Consultório Médico
5. Policlínica
6. Posto de Saúde
7. PSF
8. Unidade Básica de Saúde
III - ATIVIDADES DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA | 4 (CADASTRO VISA MUNICIPAL GOIÂNIA) | 4 | 100%
1. Banco de Células e Tecidos Germinativos Tipo I
2. Banco de Células e Tecidos Germinativos Tipo II
IV - SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA | 16 | 16 | 100% -02 VEZES
1. Serviço de Diálise Peritoneal Contínua
2. Serviço de Diálise Peritoneal Intermitente
3. Serviço de Hemodiálise
V - SERVIÇOS DE HEMOTERAPIA | 32 | 32 | 100%
1. Agência Transfusional
2. Central de Triagem Laboratorial de Doadores
3. Hemocentro Coordenador
4. Núcleo de Hemoterapia
5. Unidade de Coleta e Transfusão
6. Unidade Móvel de Coleta de Sangue
VI - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE | 3745 | 745 | 60%
1. Serviço de Densitrometria Óssea
2. Serviço de Fluoroscopia
3. Serviço de Hemodinâmica
4. Serviço de Medicina Nuclear
5. Serviço de Mamografia
6. Serviço de Radiodiagnóstico Médico
7. Serviço de Radiodiagnóstico Odontológico
8. Serviço de Tomografia
9. Banco de Leite
II. 1 - INVESTIGAÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE:
1. Infecções hospitalares / Ação de Fiscalização | Demanda | Demanda | 100%
2. Intoxicações, reações adversas e queixas técnicas de produtos para a saúde pós-comercialização. | Demanda | Demanda | 100%
3. Acidentes de trabalho, agravos, óbitos, amputações e doenças relacionadas ao trabalho (cooperação técnica). | Demanda | Demanda | 100%
II. 2 - DEMAIS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL
1. SERVIÇO DE ARQUITETURA: Análise e Aprovação de Projetos Fisicos de estabelecimentos sujeitos ao controle de Vigilância Sanitária (estabelecimentos de saúde, industriais, comerciais, prestação de serviços e outros) | Demanda | Demanda | 100%
II. 3 - ATENDIMENTO E INVESTIGAÇÃO DE DENÚNCIAS | Demanda | Demanda | 100%